- ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 мая 2010 г. N 677-рп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНАМИ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯМИ

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

(в ред. распоряжений Правительства Тюменской области

от 15.11.2010 N 1711-рп, от 28.02.2011 N 165-рп,

от 16.11.2011 N 2147-рп, от 27.12.2011 N 2498-рп,

от 16.04.2012 N 612-рп, от 23.04.2012 N 675-рп,

от 28.05.2012 N 968-рп, от 28.05.2012 N 974-рп,

от 09.06.2012 N 1117-рп, от 09.06.2012 N 1130-рп,

от 09.06.2012 N 1131-рп, от 20.06.2012 N 1164-рп,

от 20.06.2012 N 1189-рп, от 20.06.2012 N 1192-рп,

от 20.06.2012 N 1196-рп,

с изм., внесенными распоряжением

Правительства Тюменской области от 23.01.2012 N 67-рп)

В целях эффективной организации перехода органами исполнительной власти Тюменской области и органами местного самоуправления Тюменской области на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде, увеличения объемов и качества государственных и муниципальных услуг, предоставляемых организациям и гражданам в электронном виде, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 N 1993-р "Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде" и распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 N 729-р "Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме":

(преамбула в ред. распоряжения Правительства Тюменской области от 27.12.2011 N 2498-рп)

1. Утвердить План перехода на предоставление в электронном виде государственных и муниципальных услуг органами исполнительной власти, органами местного самоуправления Тюменской области, учреждениями Тюменской области и муниципальными учреждениями согласно приложению.

2. Департаменту информатизации Тюменской области осуществлять координацию действий по организации предоставления в электронном виде государственных и муниципальных услуг органами исполнительной власти, органами местного самоуправления Тюменской области, учреждениями Тюменской области и муниципальными учреждениями.

3. Органам исполнительной власти Тюменской области обеспечить разработку, утверждение и выполнение рабочих планов по переходу на предоставление государственных услуг в электронном виде для каждой государственной услуги, оказываемой органом власти, а также подведомственными учреждениями.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления Тюменской области обеспечить разработку, утверждение и выполнение рабочих планов по переходу на предоставление муниципальных услуг в электронном виде для каждой муниципальной услуги, оказываемой органом власти, а также подведомственными учреждениями, в случае реализации ими соответствующих полномочий.

(в ред. распоряжения Правительства Тюменской области от 16.11.2011 N 2147-рп)

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора Тюменской области, реализующего государственную политику в сфере информатизации органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Губернатор области

В.В.ЯКУШЕВ

- Приложение

к распоряжению

Правительства Тюменской области

от 26 мая 2010 г. N 677-рп

ПЛАН

ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ИНЫХ УСЛУГ ОРГАНАМИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯМИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

(в ред. распоряжений Правительства Тюменской области

от 27.12.2011 N 2498-рп, от 16.04.2012 N 612-рп,

от 23.04.2012 N 675-рп, от 28.05.2012 N 968-рп,

от 28.05.2012 N 974-рп, от 09.06.2012 N 1117-рп,

от 09.06.2012 N 1130-рп, от 09.06.2012 N 1131-рп,

от 20.06.2012 N 1164-рп, от 20.06.2012 N 1189-рп,

от 20.06.2012 N 1192-рп, от 20.06.2012 N 1196-рп,

с изм., внесенными распоряжением

Правительства Тюменской области от 23.01.2012 N 67-рп)

- Часть 1. Первоочередные государственные и муниципальные

услуги в соответствии с перечнем услуг,

утвержденным распоряжением Правительства РФ

от 17 декабря 2009 г. N 1993-р

┌───┬──────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

│ N │          Наименование услуги            │        Ответственный        │    Сроки реализации этапов перехода на предоставление    │

│      │                                                            │          исполнитель          │ государственных и муниципальных услуг в электронном    │

│      │                                                            │                                          │                                                  виде                                                  │

│      │                                                            │                                          ├──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤

│      │                                                            │                                          │    1 этап    │    2 этап    │    3 этап    │    4 этап    │    5 этап    │

├───┴──────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤

│                                                                          I. Услуги в сфере образования и науки                                                                          │

├───┬──────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤

│ 1 │Лицензирование и                            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │государственная аккредитация    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │образовательных учреждений,      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │расположенных на территории      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │субъекта Российской Федерации,│                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │по всем реализуемым ими              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │образовательным программам, за│                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │исключением образовательных      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │учреждений, полномочия по          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │лицензированию и аккредитации │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │которых осуществляют                    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │федеральные органы                        │                                          │                   │                    │                    │                    │                    │

│      │государственной власти                │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Лицензирование образовательной│Департамент по              │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │деятельности                                    │лицензированию,            │01.08.2010│01.09.2010│01.08.2011│01.01.2012│                    │

│      │                                                            │государственной            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │аккредитации, надзору│                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │и контролю в сфере      │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │образования Тюменской│                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │области                            │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Государственная аккредитация    │Департамент по              │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │образовательных учреждений        │лицензированию,            │01.08.2010│01.09.2010│01.08.2011│01.01.2012│                    │

│      │                                                            │государственной            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │аккредитации, надзору│                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │и контролю в сфере      │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │образования Тюменской│                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │области                            │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│ 2 │Прием заявлений, постановка на│Органы местного            │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │учет и зачисление детей в          │самоуправления              │01.12.2010│01.01.2011│01.07.2012│01.01.2013│01.01.2014│

│      │образовательные учреждения,      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │реализующие основную                    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │образовательную программу          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │дошкольного образования              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │(детские сады)                                │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│ 3 │Предоставление информации о      │Органы местного            │       до        │                    │                    │                    │                    │

│      │реализации в образовательных    │самоуправления,            │01.12.2010│                    │                    │                    │                    │

│      │учреждениях, расположенных на │муниципальные                │                    │                    │                   │                    │                    │

│      │территории субъекта Российской│образовательные            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │Федерации, программ начального│учреждения                      │                    │                    │                    │                    │                    │

│     │общего, основного общего,          │Государственные            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │среднего (полного) общего          │образовательные            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │образования, а также                    │учреждения,                    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │дополнительных                                │находящиеся в ведении│                    │                    │                    │                    │                    │

│      │общеобразовательных программ    │Тюменской области        │                   │                    │                    │                    │                    │

│      │<**>                                                    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│ 4 │Предоставление информации о      │Государственные            │        до        │                    │                    │                    │                    │

│      │реализации программ начального│образовательные            │01.12.2010│                    │                    │                    │                    │

│      │и среднего профессионального    │учреждения,                    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │образования, а также                    │находящиеся в ведении│                    │                    │                    │                    │                    │

│      │дополнительных                                │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │профессиональных                            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │образовательных программ <**> │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│ 5 │Предоставление информации о      │Департамент                    │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │порядке проведения                        │образования и науки    │01.12.2010│01.01.2011│01.07.2012│01.01.2013│01.01.2014│

│      │государственной (итоговой)        │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │аттестации обучающихся,              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │освоивших образовательные          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │программы основного общего и    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │среднего (полного) общего          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │образования, в том числе в        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │форме единого государственного│                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │экзамена, а также информации    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │из баз данных субъектов              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │Российской Федерации об              │                                          │                    │                    │                    │                   │                    │

│      │участниках единого                        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │государственного экзамена и о │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │результатах единого                      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │государственного экзамена          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│ 6 │Зачисление в образовательное    │Муниципальные органы │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │учреждение                                        │управления                      │01.12.2010│01.01.2011│01.07.2012│01.01.2013│01.01.2014│

│      │                                                            │образованием,                │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │муниципальные                │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │общеобразовательные    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │учреждения                      │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │Государственные            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │образовательные            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │учреждения,                    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │находящиеся в ведении│                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│ 7 │Предоставление информации о      │Государственные            │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │результатах сданных экзаменов,│образовательные            │01.12.2010│01.01.2011│01.07.2012│01.01.2013│01.01.2014│

│      │тестирования и иных                      │учреждения,                    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │вступительных испытаний, а        │находящиеся в ведении│                    │                    │                    │                    │                    │

│      │также о зачислении в                    │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │образовательное учреждение        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│ 8 │Предоставление информации о      │Муниципальные органы │       до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │текущей успеваемости                    │управления                      │01.12.2010│01.01.2011│01.07.2012│01.01.2013│01.01.2014│

│      │учащегося, ведение                        │образованием,                │                    │                    │                   │                    │                    │

│      │электронного дневника и              │муниципальные                │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │электронного журнала                    │общеобразовательные    │                    │                    │                    │                    │                    │

│     │успеваемости                                    │учреждения                      │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │Государственные            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │образовательные            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │учреждения,                    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │координацию,                  │                   │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │регулирование и            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │контроль деятельности│                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │которых осуществляет │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │Департамент                    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │образования и науки    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│ 9 │Предоставление информации об    │муниципальные                │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │образовательных программах и    │образовательные            │01.12.2010│01.01.2011│01.07.2012│01.01.2013│01.01.2014│

│      │учебных планах, рабочих              │учреждения                      │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │программах учебных курсов,        │Государственные            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │предметов, дисциплин                    │образовательные            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │(модулей), годовых календарных│учреждения,                    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │учебных графиках                            │находящиеся в ведении│                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┴──────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤

│                                                                            II. Услуги в сфере здравоохранения                                                                              │

├───┬──────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤

│10 │Лицензирование медицинской        │Департамент                    │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │деятельности организаций            │здравоохранения            │01.08.2010│01.09.2010│01.07.2012│01.07.2012│01.07.2012│

│      │муниципальной и частной систем│Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │здравоохранения (за                      │                                          │                    │                    │                    │                    │                   │

│      │исключением деятельности по      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │оказанию высокотехнологичной    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │медицинской помощи)                     │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│11 │Лицензирование                                │Департамент                    │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │фармацевтической деятельности │здравоохранения            │01.08.2010│01.09.2010│01.07.2012│01.07.2012│01.07.2012│

│      │(за исключением деятельности, │Тюменской области        │                    │                    │                   │                    │                    │

│      │осуществляемой организациями    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │оптовой торговли                            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │лекарственными препаратами для│                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │медицинского применения и          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │аптечными организациями              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │федеральных медицинских              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │организаций, а также                    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │деятельности, осуществляемой в│                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │сфере обращения лекарственных │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │препаратов для ветеринарного    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │применения)                                      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│12 │Лицензирование деятельности,    │Департамент                    │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │связанной с оборотом                    │здравоохранения            │01.08.2010│01.09.2010│01.07.2012│01.07.2012│01.07.2012│

│      │наркотических средств и              │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │психотропных веществ (за            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │исключением деятельности,          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │осуществляемой организациями    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │оптовой торговли                            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │лекарственными средствами и      │                                          │                    │                    │                    │                   │                    │

│      │аптеками федеральных                    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │организаций здравоохранения)    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│13 │Присвоение, подтверждение или │Департамент                    │        до        │        до        │                    │                    │                    │

│      │снятие квалификационных             │здравоохранения            │01.12.2010│01.01.2011│                    │                    │                    │

│      │категорий специалистов,              │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │работающих в системе                    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │здравоохранения Российской        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │Федерации                                          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│14 │Прием заявлений, постановка на│Департамент                    │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │учет и предоставление                  │здравоохранения            │01.12.2010│01.01.2011│01.07.2012│01.01.2013│01.01.2014│

│      │информации об организации          │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │оказания специализированной      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │медицинской помощи в                    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │специализированных медицинских│                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │учреждениях                                      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│15 │Прием заявлений, постановка на│Департамент                    │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │учет и предоставление                  │здравоохранения            │01.12.2010│01.01.2011│01.07.2012│01.01.2013│01.01.2014│

│     │информации об организации          │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │оказания высокотехнологической│                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │медицинской помощи                        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│16 │Прием заявлений, постановка на│Государственные            │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │учет и предоставление                  │учреждения                      │01.12.2010│01.01.2011│01.07.2012│01.01.2013│01.01.2014│

│      │информации об организации          │здравоохранения,          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │оказания медицинской помощи,    │координацию,                  │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │предусмотренной                              │регулирование и            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │законодательством субъекта        │контроль деятельности│                    │                    │                    │                    │                    │

│      │Российской Федерации для            │которых осуществляет │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │определенной категории граждан│Департамент                    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │здравоохранения            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │Тюменской области       │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│17 │Обеспечение граждан, имеющих    │Государственные            │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │право на предоставление набора│учреждения                      │01.12.2010│01.01.2011│01.07.2012│01.01.2013│                    │

│      │социальных услуг в                        │здравоохранения,          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │соответствии со стандартами      │координацию,                  │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │медицинской помощи по рецептам│регулирование и            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │врача (фельдшера) необходимыми│контроль деятельности│                    │                    │                    │                    │                    │

│      │лекарственными препаратами,      │которых осуществляет │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │изделиями медицинского                │Департамент                    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │назначения, а также                      │здравоохранения            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │специализированными продуктами│Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │лечебного питания для детей-    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │инвалидов <**>                                │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│18 │Выдача направлений гражданам    │Государственные            │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │на прохождение медико-                │учреждения                      │01.12.2010│01.01.2011│01.07.2012│01.01.2013│                    │

│      │социальной экспертизы <**>        │здравоохранения,          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │координацию,                  │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │регулирование и            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │контроль деятельности│                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │которых осуществляет │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │Департамент                    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │здравоохранения            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│19 │Прием заявок (запись) на прием│Государственные            │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │к врачу                                              │учреждения                      │01.12.2010│01.01.2011│01.07.2012│01.01.2013│01.01.2014│

│      │                                                            │здравоохранения,          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │координацию,                  │                   │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │регулирование и            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │контроль деятельности│                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │которых осуществляет │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │Департамент                    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │здравоохранения            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│20 │Заполнение и направление в        │Государственные            │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │аптеки электронных рецептов      │учреждения                      │01.12.2010│01.01.2011│01.07.2012│01.01.2013│01.01.2014│

│      │                                                            │здравоохранения,          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │координацию,                  │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │регулирование и            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │контроль деятельности│                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │которых осуществляет │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │Департамент                    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │здравоохранения            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┴──────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤

│                                                                III. Услуги в сфере социальной защиты населения                                                                │

├───┬──────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤

│21 │Социальная поддержка и                │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │социальное обслуживание              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │граждан пожилого возраста и      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │инвалидов:                                        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Предоставление путевок в            │Департамент                    │      2009      │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │реабилитационный центр для        │социального развития │                    │01.01.2011│31.12.2011│01.01.2013│01.01.2014│

│      │детей и подростков с                    │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │ограниченными возможностями      │                                          │                    │                    │                   │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Обеспечение отдельных                  │Департамент                    │      2009      │        до        │        до        │        до        │        до        │

│     │категорий граждан                          │социального развития │                    │01.01.2011│31.12.2011│01.01.2013│01.01.2014│

│      │реабилитационными путевками в │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │центр восстановительной              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │реабилитации                                    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Обеспечение инвалидов                  │Департамент                    │      2009      │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │отдельными видами технических │социального развития │                    │01.01.2011│31.12.2011│01.01.2013│01.01.2014│

│      │средств реабилитации                    │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Осуществление ежемесячной          │Департамент                    │      2009      │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │доплаты к пенсии неработающим │социального развития │                    │01.01.2011│31.12.2011│01.01.2013│01.01.2014│

│      │пенсионерам и инвалидам,            │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │переехавшим в Тюменскую              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │область из Ямало-Ненецкого        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │автономного округа                        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Осуществление доплаты разницы │Департамент                    │      2009      │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │между фиксированным базовым      │социального развития │                    │01.01.2011│31.12.2011│01.01.2013│01.01.2014│

│      │размером страховой части            │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │трудовой пенсии граждан,            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │проживающих на территории ХМАО│                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │- Югры, и фиксированным              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │базовым размером страховой        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │части трудовой пенсии граждан,│                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │проработавших 20 и более лет в│                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │ХМАО - Югре, выехавших на          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │постоянное место жительства на│                                          │                    │                    │                    │                    │                   │

│      │юг Тюменской области                    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Выплата пенсии за выслугу лет │Департамент                    │      2009      │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │гражданам, оставившим                  │социального развития │                    │01.01.2011│31.12.2011│01.01.2013│01.01.2014│

│      │государственную службу                │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Позиция исключена. - Распоряжение Правительства Тюменской области от 20.06.2012 N 1192-рп                                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Предоставление стационарных      │Департамент                    │      2009      │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │социальных услуг                            │социального развития │                    │01.01.2011│31.12.2011│01.01.2013│01.01.2014│

│      │(предоставление временного        │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │приюта) лицам без                          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │определенного места жительства│                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │и лицам, освободившимся из        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │мест лишения свободы                    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Обеспечение отдельных                  │Департамент                    │      2009      │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │категорий граждан протезно-      │социального развития │                    │01.01.2011│31.12.2011│01.01.2013│01.01.2014│

│      │ортопедическими изделиями          │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Возмещение расходов на оплату │Департамент                    │      2009      │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │жилья, коммунальных услуг,        │социального развития │                    │01.01.2011│31.12.2011│01.01.2013│01.01.2014│

│      │услуг связи                                      │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Выплата инвалидам компенсации │Департамент                    │      2009      │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │страховых премий по договорам │социального развития │                    │01.01.2011│31.12.2011│01.01.2013│01.01.2014│

│      │обязательного страхования          │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │гражданской ответственности      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │владельцев транспортных              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │средств                                              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Выдача удостоверений отдельным│Департамент                    │      2009      │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │категориям граждан                        │социального развития │                    │01.01.2011│31.12.2011│01.01.2013│01.01.2014│

│      │                                                            │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Назначение и выплата доплаты к│Департамент                    │      2009      │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │пенсии гражданам, имеющим          │социального развития │                    │01.01.2011│31.12.2011│01.01.2013│01.01.2014│

│      │заслуги перед Тюменской              │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │областью                                            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Назначение и выплата доплаты к│Департамент                    │      2009      │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │пенсии неработающим                      │социального развития │                    │01.01.2011│31.12.2011│01.01.2013│01.01.2014│

│      │пенсионерам, имеющим почетные │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │звания и ведомственные знаки    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │отличия в сферах образования, │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │здравоохранения, культуры,        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │социального обеспечения,            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │физической культуры и спорта    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Предоставление путевок на          │Департамент                    │      2009      │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │стационарное социальное              │социального развития │                    │01.01.2011│31.12.2011│01.01.2013│01.01.2014│

│      │обслуживание граждан в                │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │Тюменской области                          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Предоставление социальных          │Департамент                    │      2009      │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │услуг на дому гражданам              │социального развития │                    │01.01.2011│31.12.2011│01.01.2013│01.01.2014│

│      │пожилого возраста и инвалидам │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │в Тюменской области                      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Зачисление инвалидов, в том      │Департамент                    │      2009      │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │числе детей-инвалидов, на курс│социального развития │                    │01.01.2011│31.12.2011│01.01.2013│01.01.2014│

│      │реабилитации в условиях              │Тюменской области        │                    │                   │                    │                    │                    │

│      │полустационарного социального │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │обслуживания                                    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│22 │Социальная поддержка и                │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │социальное обслуживание              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │граждан, находящихся в трудной│                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │жизненной ситуации:                      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Оказание единовременной              │Департамент                    │      2009      │        до       │        до        │        до        │        до        │

│      │материальной помощи отдельным │социального развития │                    │01.01.2011│01.08.2011│01.01.2012│01.08.2012│

│      │категориям граждан,                      │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │оказавшимся в трудной                  │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │жизненной ситуации                        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Предоставление материальной      │Департамент                    │      2009      │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │помощи гражданам, находящимся │социального развития │                    │01.01.2011│01.08.2011│01.01.2012│01.08.2012│

│      │в трудной жизненной ситуации    │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│23 │Социальная поддержка и                │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │социальное обслуживание детей-│                                          │                    │                    │                    │                   │                    │

│      │сирот, безнадзорных детей,        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │детей, оставшихся без                  │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │попечения родителей:                    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Назначение и выплата                   │Департамент                    │      2009      │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │единовременного, ежемесячного │социального развития │                    │01.01.2011│01.08.2011│01.01.2012│01.08.2012│

│      │пособия на содержание детей-    │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │сирот, детей, оставшихся без    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │попечения родителей,                    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │воспитывающихся в семьях            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │граждан, выплаты                            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │вознагражденья опекунам              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │(попечителям), приемным              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │родителям, патронатным                │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │воспитателям                                    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Возмещение расходов по найму    │Департамент                    │      2009      │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │жилья отдельным категориям        │социального развития │                    │01.01.2011│01.08.2011│01.01.2012│01.08.2012│

│      │граждан                                              │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│(в ред. распоряжения Правительства Тюменской области от 20.06.2012 N 1192-рп)                                                                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│24 │Предоставление информации,        │Департамент                    │      2009      │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │прием документов органами          │социального развития │                    │01.01.2011│31.12.2011│01.01.2013│01.01.2014│

│      │опеки и попечительства от лиц,│Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │желающих установить опеку          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │(попечительство) или патронаж │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │над определенной категорией      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │граждан (малолетние,                    │                                          │                    │                    │                    │                   │                    │

│      │несовершеннолетние, лица,          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │признанные в установленном        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │законом порядке                              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │недееспособными)                            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│25 │Социальная поддержка ветеранов│                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │труда, лиц, проработавших в      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │тылу в период Великой                  │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │Отечественной войны 1941 -        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │1945 годов:                                      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Обеспечение отдельных                  │Департамент                    │      2009      │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │категорий граждан                          │социального развития │                    │01.01.2011│31.12.2011│01.01.2013│01.01.2014│

│      │реабилитационными путевками в │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │центр восстановительной              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │реабилитации                                    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Обеспечение отдельных                  │Департамент                    │      2009      │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │категорий граждан                          │социального развития │                    │01.01.2011│31.12.2011│01.01.2013│01.01.2014│

│      │оздоровительными и санаторно- │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│     │курортными путевками в                │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │социально-оздоровительный          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │центр                                                  │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Возмещение расходов на оплату │Департамент                    │      2009      │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │жилья, коммунальных услуг,        │социального развития │                    │01.01.2011│31.12.2011│01.01.2013│01.01.2014│

│      │услуг связи                                      │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Выдача удостоверений отдельным│Департамент                    │      2009      │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │категориям граждан                        │социального развития │                    │01.01.2011│31.12.2011│01.01.2013│01.01.2014│

│      │                                                            │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Назначение и выплата доплаты к│Департамент                    │      2009      │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │пенсии Героям Советского            │социального развития │                    │01.01.2011│31.12.2011│01.01.2013│01.01.2014│

│      │Союза, Героям Российской            │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │Федерации, Героям                          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │Социалистического труда и          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │лицам, награжденным орденами    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │Славы и Трудовой Славы трех      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │степеней, тремя и более              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │медалями "За отвагу"                   │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│26 │Социальная поддержка семей,      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │имеющих детей, в том числе        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │многодетных семей, одиноких      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │родителей                                          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Предоставление путевок в            │Департамент                    │      2009      │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │реабилитационный центр для        │социального развития │                    │01.01.2011│31.12.2011│01.01.2013│01.01.2014│

│      │детей и подростков с                    │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │ограниченными возможностями      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Позиция исключена. - Распоряжение Правительства Тюменской области от 20.06.2012 N 1192-рп                                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Назначение и выплата                    │Департамент                    │      2009      │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │единовременного пособия при      │социального развития │                    │01.01.2011│31.12.2011│01.01.2013│01.01.2014│

│      │рождении ребенка                            │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Выплата единовременного              │Департамент                    │      2009      │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │государственного пособия            │социального развития │                    │01.01.2011│31.12.2011│01.01.2013│01.01.2014│

│      │женщинам, награжденным медалью│Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │"Материнская слава"                      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Возмещение расходов на оплату │Департамент                    │      2009      │        до       │        до        │        до        │        до        │

│      │жилья, коммунальных услуг,        │социального развития │                    │01.01.2011│31.12.2011│01.01.2013│01.01.2014│

│      │услуг связи                                      │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Выдача удостоверений отдельным│Департамент                    │      2009      │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │категориям граждан                        │социального развития │                    │01.01.2011│31.12.2011│01.01.2013│01.01.2014│

│      │                                                            │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Назначение и выплата пособия    │Департамент                    │      2009      │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │по беременности и родам,            │социального развития │                    │01.01.2011│31.12.2011│01.01.2013│01.01.2014│

│      │единовременного пособия              │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │женщинам, вставшим на учет в    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │медицинских учреждениях в          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │ранние сроки беременности          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│(в ред. распоряжения Правительства Тюменской области от 20.06.2012 N 1192-рп)                                                                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Предоставление социальной          │Департамент                    │      2009      │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │поддержки в виде пособия на      │социального развития │                    │01.01.2011│31.12.2011│01.01.2013│01.01.2014│

│      │ребенка                                              │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Выдача справок, подтверждающих│Департамент                    │      2009      │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │принадлежность семьи к                │социального развития │                    │01.01.2011│31.12.2011│01.01.2013│01.01.2014│

│      │категории малоимущих для            │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │частичной оплаты питания            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │детей, обучающихся в                    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │общеобразовательных школах        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Выдача справок о возможности    │Департамент                    │      2009      │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │бесплатного обеспечения детей │социального развития │                    │01.01.2011│31.12.2011│01.01.2013│01.01.2014│

│      │первого - второго года жизни    │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │специальными молочными                │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │продуктами детского питания      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Выдача справок о возможности    │Департамент                    │      2009      │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │бесплатного обеспечения              │социального развития │                    │01.01.2011│31.12.2011│01.01.2013│01.01.2014│

│      │лекарственных средств,                │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │приобретаемых по рецептам          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │врачей для детей в возрасте до│                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │3 лет, в размере 100% их            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │стоимости (до 6 лет - в              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │отношении многодетных семей)    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│27 │Социальная поддержка жертв        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │политических репрессий:              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Возмещение расходов на оплату │Департамент                    │      2009      │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │жилья, коммунальных услуг,        │социального развития │                    │01.01.2011│31.12.2011│01.01.2013│01.01.2014│

│      │услуг связи                                      │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Выдача удостоверений отдельным│Департамент                    │      2009      │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │категориям граждан                        │социального развития │                    │01.01.2011│31.12.2011│01.01.2013│01.01.2014│

│      │                                                            │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│28 │Социальная поддержка отдельных│                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │категорий граждан в                      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │соответствии с принятыми            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │нормативными актами субъекта    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │Российской Федерации                    │                                          │                    │                    │                    │                    │                   │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Осуществление ежемесячной          │Департамент                    │      2009      │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │доплаты к пенсии неработающим │социального развития │                    │01.01.2011│31.12.2011│01.01.2013│01.01.2014│

│      │пенсионерам и инвалидам,            │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │переехавшим в Тюменскую              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │область из Ямало-Ненецкого        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │автономного округа                        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Осуществление доплаты разницы │Департамент                    │      2009      │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │между фиксированным базовым      │социального развития │                    │01.01.2011│31.12.2011│01.01.2013│01.01.2014│

│      │размером страховой части            │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │трудовой пенсии граждан,            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │проживающих на территории ХМАО│                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │- Югры, и фиксированным              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │базовым размером страховой        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │части трудовой пенсии граждан,│                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │проработавших 20 и более лет в│                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │ХМАО - Югре, выехавших на          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │постоянное место жительства на│                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │юг Тюменской области                    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Выплата пенсии за выслугу лет │Департамент                    │      2009      │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │гражданам, оставившим                  │социального развития │                    │01.01.2011│31.12.2011│01.01.2013│01.01.2014│

│      │государственную службу                │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Выплата надбавки к пенсии          │Департамент                    │      2009      │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │неработающим пенсионерам за      │социального развития │                    │01.01.2011│31.12.2011│01.01.2013│01.01.2014│

│      │достижения в спорте                      │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Назначение и выплата доплаты к│Департамент                    │      2009      │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │пенсии гражданам, имеющим          │социального развития │                    │01.01.2011│31.12.2011│01.01.2013│01.01.2014│

│      │заслуги перед Тюменской              │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │областью                                            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Назначение и выплата пособия    │Департамент                    │      2009      │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │семьям погибших (умерших)          │социального развития │                    │01.01.2011│31.12.2011│01.01.2013│01.01.2014│

│      │военнослужащих, сотрудников      │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │органов внутренних дел                │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│(в ред. распоряжения Правительства Тюменской области от 20.06.2012 N 1192-рп)                                                                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Позиция исключена. - Распоряжение Правительства Тюменской области от 20.06.2012 N 1192-рп                                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Назначение и выплата пособия    │Департамент                    │      2009      │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │инвалидам вследствие военной    │социального развития │                    │01.01.2011│31.12.2011│01.01.2013│01.01.2014│

│      │травмы, полученной в                    │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │результате боевых действий при│                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │прохождении военной службы по │                                          │                    │                    │                    │                    │                   │

│      │призыву                                              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Назначение и выплата доплаты к│Департамент                    │      2009      │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │пенсии неработающим                      │социального развития │                    │01.01.2011│31.12.2011│01.01.2013│01.01.2014│

│      │пенсионерам, имеющим почетные │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │звания и ведомственные знаки    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │отличия в сферах образования, │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │здравоохранения, культуры,        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │социального обеспечения,            │                                          │                    │                    │                   │                    │                    │

│      │физической культуры и спорта    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│     │Компенсация стоимости проезда │Департамент                    │      2009      │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │и провоза багажа при переезде │социального развития │                    │01.01.2011│31.12.2011│01.01.2013│01.01.2014│

│      │из Ямало-Ненецкого автономного│Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │округа на постоянное место        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │жительства на юг Тюменской        │                                          │                   │                    │                    │                    │                    │

│      │области                                              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Назначение ежемесячного              │Департамент                    │      2009      │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │пособия детям отдельных              │социального развития │                    │01.01.2011│31.12.2011│01.01.2013│01.01.2014│

│      │категорий военнослужащих и        │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │сотрудников некоторых                  │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │федеральных органов                      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │исполнительной власти,                │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │погибших (умерших), пропавших │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │без вести при исполнении            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │обязанностей военной службы      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │(служебных обязанностей),          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │пенсионное обеспечение которых│                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │осуществляется Пенсионным          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │фондом Российской Федерации      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Позиция исключена. - Распоряжение Правительства Тюменской области от 20.06.2012 N 1192-рп                                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│29 │Назначение и выплата                    │Департамент                    │      2009      │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │ежемесячного пособия по уходу │социального развития │                    │01.01.2011│31.12.2011│01.01.2013│                    │

│      │за ребенком                                      │Тюменской области        │                    │                    │                    │                   │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│30 │Социальная поддержка                    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │малоимущих граждан:                      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Оказание адресной социальной  │Департамент                    │      2009      │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │помощи в виде социального          │социального развития │                    │01.01.2011│31.12.2011│01.01.2013│01.01.2014│

│      │пособия                                              │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Оказание адресной социальной    │Департамент                    │      2009      │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │помощи по выходу на                      │социального развития │                    │01.01.2011│31.12.2011│01.01.2013│01.01.2014│

│      │самообеспечение                              │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Выдача справок о признании        │Департамент                    │      2009      │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │семьи или одиноко проживающего│социального развития │                    │01.01.2011│31.12.2011│01.01.2013│01.01.2014│

│      │гражданина малоимущими для        │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │получения государственной          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │социальной помощи в виде            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │государственной социальной        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │стипендии                                          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│     │Выдача справок, подтверждающих│Департамент                    │      2009      │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │принадлежность семьи к                │социального развития │                    │01.01.2011│31.12.2011│01.01.2013│01.01.2014│

│      │категории малоимущих для            │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │частичной оплаты питания            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │детей, обучающихся в                    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │общеобразовательных школах        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Выдача справок о возможности    │Департамент                    │      2009      │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │бесплатного обеспечения              │социального развития │                    │01.01.2011│31.12.2011│01.01.2013│01.01.2014│

│      │лекарственных средств,                │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │приобретаемых по рецептам          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│     │врачей для детей в возрасте до│                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │3 лет, в размере 100% их            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │стоимости (до 6 лет - в              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │отношении многодетных семей)    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│31 │Возмещение расходов на оплату │Департамент                    │      2009      │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │проезда на городском                    │социального развития │                    │01.01.2011│31.12.2011│01.01.2013│01.01.2014│

│      │транспорте общего пользования,│Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │автомобильном транспорте            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │общего пользования                        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │пригородного и внутрирайонного│                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │сообщения либо выдача единого │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │проездного билета (электронной│                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │транспортной карты)                      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│32 │Прием заявлений и                          │Департамент                    │      2009      │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │предоставление льгот по оплате│социального развития │                    │01.01.2011│31.12.2011│01.01.2013│01.01.2014│

│      │услуг связи                                      │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│33 │Предоставление субсидий на        │Департамент                    │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │оплату жилого помещения и          │социального развития │01.12.2010│01.01.2011│01.08.2011│01.01.2012│01.08.2012│

│      │коммунальных услуг                        │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│34 │Предоставление информации об    │Органы местного            │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │очередности предоставления        │самоуправления              │01.12.2010│01.01.2011│31.12.2011│01.01.2013│01.01.2014│

│      │жилых помещений на условиях      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │социального найма                          │                                          │                    │                    │                   │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│35 │Прием заявлений, документов, а│Органы местного            │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│     │также постановка граждан на      │самоуправления              │01.12.2010│01.01.2011│01.08.2011│01.01.2012│01.08.2012│

│      │учет в качестве нуждающихся в │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │жилых помещениях                            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│36 │Прием заявлений и выплата          │                                          │                   │                    │                    │                    │                    │

│      │материальной и иной помощи для│                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │погребения:                                      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Предоставление материальной      │Департамент                    │      2009      │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │помощи для погребения                  │социального развития │                    │01.01.2011│31.12.2011│01.01.2013│01.01.2014│

│      │                                                            │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Назначение и выплата пособия    │Департамент                    │      2009      │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │на погребение                                  │социального развития │                    │01.01.2011│31.12.2011│01.01.2013│01.01.2014│

│      │                                                            │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┴──────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤

│                        IV. Услуги в сфере содействия занятости населения и записи актов гражданского состояния                        │

├───┬──────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤

│37 │Содействие гражданам в поиске │ГАУ ТО Центры                │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │подходящей работы, а                    │занятости населения, │01.12.2010│01.01.2011│01.08.2011│01.01.2012│01.08.2012│

│      │работодателям в подборе              │координацию,                  │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │необходимых работников                │регулирование и            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │(предоставление информации о    │контроль деятельности│                    │                    │                    │                    │                    │

│      │проводимых ярмарках вакансий, │которых осуществляет │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │имеющихся вакансиях, базы          │Департамент труда и    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │данных соискателей и                    │занятости населения    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │работодателей)                                │Тюменской области        │                    │                    │                   │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│38 - 39. Исключены. - Распоряжение Правительства Тюменской области от 16.04.2012 N 612-рп                                            │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│40 │Прием и выдача документов о      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │государственной регистрации      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │актов гражданского состояния: │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Государственная регистрация      │Управление ЗАГС            │      2009      │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │рождения                                            │Тюменской области        │                    │01.09.2010│01.08.2011│01.01.2012│                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Государственная регистрация      │Управление ЗАГС            │      2009      │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │заключения брака                            │Тюменской области        │                    │01.09.2010│01.08.2011│01.01.2012│                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Государственная регистрация      │Управление ЗАГС            │      2009      │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │расторжения брака                          │Тюменской области        │                    │01.09.2010│01.08.2011│01.01.2012│                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Государственная регистрация      │Управление ЗАГС            │      2009     │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │усыновления (удочерения)            │Тюменской области        │                    │01.09.2010│01.08.2011│01.01.2012│                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Государственная регистрация      │Управление ЗАГС            │      2009      │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │установления отцовства                │Тюменской области        │                    │01.09.2010│01.08.2011│01.01.2012│                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Государственная регистрация      │Управление ЗАГС            │      2009      │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │перемены имени                                │Тюменской области        │                    │01.09.2010│01.08.2011│01.01.2012│                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │Государственная регистрация      │Управление ЗАГС            │      2009      │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │регистрации смерти                        │Тюменской области        │                    │01.09.2010│01.08.2011│01.01.2012│                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│41 │Организация проведения                │ГАУ ТО Центры                │      2009      │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │оплачиваемых общественных          │занятости населения, │                    │01.01.2011│01.08.2011│01.01.2012│01.08.2012│

│      │работ, включая прием заявлений│координацию,                  │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │и предоставление информации об│регулирование и            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │организации проведения               │контроль деятельности│                    │                    │                    │                    │                    │

│      │оплачиваемых общественных          │которых осуществляет │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │работ                                                  │Департамент труда и    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │занятости населения    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│42 │Прием заявлений и организация │ГАУ ТО Центры                │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │временного трудоустройства        │занятости населения, │01.12.2010│01.01.2011│01.08.2011│01.01.2012│01.08.2012│

│      │несовершеннолетних граждан в    │координацию,                  │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │возрасте от 14 до 18 лет в       │регулирование и            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │свободное от учебы время,          │контроль деятельности│                    │                    │                    │                    │                    │

│      │безработных граждан,                    │которых осуществляет │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │испытывающих трудности в            │Департамент труда и    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │поиске работы, безработных        │занятости населения    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │граждан в возрасте от 18 до 20│Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │лет из числа выпускников            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│     │образовательных учреждений        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │начального и среднего                  │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │профессионального образования,│                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │ищущих работу впервые                  │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┴──────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤

│                                                                                    V. Услуги в сфере культуры                                                                                      │

├───┬──────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤

│43 │Предоставление информации об    │Комитет по охране и    │        до        │                    │                    │                    │                    │

│      │объектах культурного наследия │использованию                │01.12.2010│                    │                    │                    │                    │

│      │регионального или местного        │объектов                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │значения, находящихся на            │историко-культурного │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │территории субъекта Федерации │наследия Тюменской      │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │и включенных в единый                  │области                            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │государственный реестр                │                                         │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │объектов культурного наследия │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │(памятников истории и                  │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │культуры) народов Российской    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │Федерации                                          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│44 │Предоставление информации о      │ГАУК, координацию,      │        до        │                    │                    │                    │                    │

│      │времени и месте театральных      │регулирование и            │01.12.2010│                    │                    │                    │                    │

│      │представлений, филармонических│контроль деятельности│                    │                    │                    │                    │                    │

│      │и эстрадных концертов и              │которых осуществляет │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │гастрольных мероприятий              │Департамент культуры │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │театров и филармоний, анонсы    │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │данных мероприятий                        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│45 │Предоставление доступа к            │ГАУК, координацию,      │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │изданиям, переведенным в            │регулирование и            │01.09.2010│01.10.2010│01.08.2011│01.01.2012│01.08.2012│

│      │электронный вид, хранящимся в │контроль деятельности│                    │                    │                    │                    │                    │

│      │библиотеках Тюменской области,│которых осуществляет │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │в том числе к фонду редких        │Департамент культуры │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │книг, с учетом соблюдения          │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │требований законодательства      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │Российской Федерации об              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │авторских и смежных правах        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│46 │Предоставление доступа к            │ГАУК, координацию,      │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │справочно-поисковому аппарату │регулирование и            │01.09.2010│01.10.2010│01.08.2011│01.01.2012│01.08.2012│

│      │библиотек, библиотечным базам │контроль деятельности│                    │                    │                    │                    │                    │

│      │данных                                                │которых осуществляет │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │Департамент культуры │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │Тюменской области        │                    │                   │                    │                    │                    │

├───┴──────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤

│                                                            VI. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства                                                              │

├───┬──────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤

│47 │Прием заявлений и выдача            │Органы местного            │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │документов о согласовании          │самоуправления              │01.12.2010│01.01.2011│01.07.2012│01.01.2013│                    │

│      │переустройства и (или)                │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │перепланировки жилого                  │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │помещения                                          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│48 │Предоставление информации о      │Органы местного            │        до        │                    │                    │                    │                    │

│      │порядке предоставления                │самоуправления              │01.12.2010│                    │                    │                    │                    │

│      │жилищно-коммунальных услуг        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │населению                                          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│49 │Принятие документов, а также    │Органы местного            │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │выдача решений о переводе или │самоуправления              │01.12.2010│01.01.2011│01.07.2012│01.01.2013│                    │

│      │об отказе в переводе жилого      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │помещения в нежилое или              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │нежилого помещения в жилое        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │помещение                                          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│50 │Выдача документов (единого        │Органы местного            │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │жилищного документа, копии        │самоуправления              │01.12.2010│01.01.2011│01.07.2012│01.01.2013│                    │

│      │финансово-лицевого счета,          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │выписки из домовой книги,          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │карточки учета собственника      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │жилого помещения, справок и      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │иных документов)                            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│51 │Предоставление документов          │Тюменский филиал ФГУП│        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │(технического паспорта здания │"Ростехинвентаризация│01.12.2010│01.01.2011│31.12.2011│01.01.2013│                    │

│      │(строения) или выписки из          │- Федеральное БТИ"      │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │него, поэтажного плана, плана │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │земельного участка,                      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │экспликации к поэтажному            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │плану, справки об                          │                                          │                    │                   │                    │                    │                    │

│      │инвентаризационной стоимости    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │объекта недвижимости и иных      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │документов)                                      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┴──────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤

│        VII. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и регулирования предпринимательской        │

│                                                                                                  деятельности                                                                                                    │

├───┬──────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤

│52 │Предоставление информации об    │Департамент                    │        до        │                    │                    │                    │                    │

│      │имуществе, составляющем казну │имущественных                │01.12.2010│                    │                    │                    │                    │

│      │Тюменской области,                        │отношений Тюменской    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │предназначенном для передачи в│области                            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │аренду физическим и                      │Органы местного            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │юридическим лицам путем              │самоуправления              │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │размещения на официальном          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │портале органов                              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │государственной власти                │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │Тюменской области                          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│53 │Прием заявлений и выдача            │Органы местного            │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │документов о согласовании          │самоуправления              │01.12.2010│01.01.2011│01.07.2012│01.01.2013│                    │

│      │схемы расположения земельного │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │участка на кадастровом плане    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│     │или кадастровой карте                  │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │территории <**>                              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│54 │Выдача копий архивных                  │Государственные            │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │документов, подтверждающих        │учреждения,                    │01.12.2010│01.01.2011│31.12.2011│01.01.2013│                    │

│      │право на владение землей            │координацию,                  │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │регулирование и            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │контроль деятельности│                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │которых осуществляет │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │Управление по делам    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │архивов Тюменской        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │области                            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │Органы местного            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │самоуправления              │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│55 │Рассмотрение заявлений и            │Департамент                    │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │принятие решений о                        │имущественных                │01.12.2010│01.01.2011│31.12.2011│01.01.2013│                    │

│      │предоставлении земельных            │отношений Тюменской    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │участков для индивидуального    │области                            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │жилищного строительства без      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │торгов в случаях,                          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │предусмотренных                              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │законодательством <**>                │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│56 │Рассмотрение заявлений и            │Департамент                    │        до        │       до        │        до        │        до        │        до        │

│      │принятие решений о                        │имущественных                │01.12.2010│01.01.2011│31.12.2011│01.01.2013│01.01.2014│

│      │предоставлении земельных            │отношений Тюменской    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │участков для целей, не                │области                            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │связанных со строительством, -│                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │для садовых, огородных или        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │дачных земельных участков, а    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │также земельных участков,          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │относящихся к имуществу общего│                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │пользования садоводческого,      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │огороднического или дачного      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │некоммерческого объединения,    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │для ведения личного подсобного│                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │хозяйства <**>                                │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

Распоряжением Правительства Тюменской области от 23.01.2012 N    67-рп    в

пункте 57 исключены слова ", капитального ремонта".

│57 │Выдача разрешений на                    │Главное управление      │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │строительство, разрешений на    │строительства и            │01.12.2010│01.01.2011│31.12.2011│01.01.2013│                    │

│      │ввод объектов в эксплуатацию    │жилищно-коммунального│                    │                    │                    │                    │                    │

│      │при осуществлении                          │хозяйства Тюменской    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │строительства, реконструкции    │области                            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │объектов капитального                  │Органы местного            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │строительства                                  │самоуправления              │                    │                    │                    │                   │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│58 │Выдача разрешений на установку│Органы местного            │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │рекламных конструкций,                │самоуправления              │01.12.2010│01.01.2011│01.07.2012│01.01.2013│01.01.2014│

│      │аннулирование таких                      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │разрешений, выдача предписаний│                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │о демонтаже самовольно                │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │установленных вновь рекламных │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │конструкций                                      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

└───┴──────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

--------------------------------

<**> наименование услуги приведено в соответствии с полномочиями субъекта РФ

Примечание: реализация на территориях муниципальных районов плана перехода по предоставлению в электронном виде муниципальных услуг, указанных в строках 34, 35, 47, 49, 50, 53, 57, осуществляется органами местного самоуправления муниципальных районов в случаях заключения Соглашения о передаче им соответствующих полномочий органов местного самоуправления сельских поселений в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". При отсутствии указанных Соглашений полномочия по предоставлению в электронном виде муниципальных услуг, указанных в строках 34, 35, 47, 49, 50, 53, 57, реализуются непосредственно органами местного самоуправления сельских поселений

- Часть 2. Государственные услуги в соответствии с перечнем

услуг, утвержденным распоряжением Правительства

Тюменской области от 28 июня 2010 г. N 900-рп

(за исключением первоочередных)

┌───┬──────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

│ N │        Наименование услуги (с        │        Ответственный        │    Сроки реализации этапов перехода на предоставление    │

│      │ указанием номера из перечня    │          исполнитель          │ государственных и муниципальных услуг в электронном    │

│      │          услуг, утвержденного          │                                          │                                                  виде                                                  │

│      │ распоряжением Правительства    │                                          ├──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤

│      │          Тюменской области от          │                                          │    1 этап    │    2 этап    │    3 этап    │    4 этап    │    5 этап    │

│      │          28.06.2010 N 900-рп)          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│ 1 │210. Установление и выплата за│Аппарат Губернатора    │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │счет средств областного              │области                            │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│                    │

│      │бюджета доплаты к пенсии            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │лицам, замещавшим должности      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │глав администраций                        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │муниципальных районов или          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │городских округов не менее 2/3│                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │срока полномочий.                          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│ 2 │129. Предоставление субсидий и│Главное управление      │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │займов на приобретение                │строительства и            │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│                    │

│      │(строительство) жилья в              │жилищно-коммунального│                    │                    │                    │                    │                    │

│      │Тюменской области.                        │хозяйства Тюменской    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │области                            │                    │                    │                    │                   │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│ 3 │130. Выдача разрешений на          │Главное управление      │        до        │        до        │        до        │                    │                    │

│      │установление вида топлива          │строительства и            │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│                    │                    │

│      │(топливного режима).                    │жилищно-коммунального│                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │хозяйства Тюменской    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │области                            │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│ 4 │131. Согласование                          │Главное управление      │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │производственных программ и      │строительства и            │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │выдача заключений на                    │жилищно-коммунального│                    │                    │                    │                    │                    │

│      │инвестиционные программы            │хозяйства Тюменской    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │организаций коммунального          │области                            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │комплекса.                                        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│ 5 │132. Выдача заключения (по        │Главное управление      │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │окончании строительства,            │строительства и            │01.03.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │реконструкции, капитального      │жилищно-коммунального│                    │                    │                    │                    │                    │

│      │ремонта объекта капитального    │хозяйства Тюменской    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │строительства) о соответствии │области                            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │построенного,                                  │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │реконструированного,                    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │отремонтированного объекта        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │капитального строительства        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │требованиям технических              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │регламентов (норм и правил),    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │иных нормативных правовых          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │актов и проектной                          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │документации, в том числе          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │требованиям энергетической        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │эффективности и требованиям      │                                          │                    │                    │                    │                    │                   │

│      │оснащенности приборами учета    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │используемых энергетических      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │ресурсов.                                          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│ 6 │133. Принятие решения о              │Главное управление      │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │предоставлении жилых помещений│строительства и            │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│                    │

│      │государственного жилищного        │жилищно-коммунального│                    │                    │                    │                    │                    │

│      │фонда Тюменской области              │хозяйства Тюменской    │                    │                   │                    │                    │                    │

│      │гражданам, имеющим право на      │области                            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │предоставление им жилых              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │помещений по договорам                │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │социального найма из                    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │государственного жилищного        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │фонда Тюменской области.            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│ 7 │134. Предоставление субсидий в│Главное управление      │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │целях возмещения затрат,            │строительства и            │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│                    │

│      │возникающих в связи с                  │жилищно-коммунального│                    │                    │                    │                    │                    │

│      │введением государственного        │хозяйства Тюменской    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │регулирования тарифов на            │области                            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │услуги по осуществлению              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │перевозок водным, воздушным      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │транспортом; возмещения              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │расходов, связанных с                  │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │регулированием тарифов и            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │перевозкой граждан, имеющих      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │право на льготный проезд на      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │автомобильном транспорте;          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │возмещения недополученных          │                                          │                    │                    │                    │                    │                   │

│      │доходов, возникающих в                │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │результате государственного      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │регулирования тарифов на            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │услуги по перевозке пассажиров│                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │и багажа железнодорожным            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │транспортом.                                    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│ 8 │123. Выдача заключений о            │Департамент АПК            │        до        │       до        │        до        │        до        │        до        │

│      │переводе земель                              │Тюменской области        │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │сельскохозяйственного                  │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │назначения в другую категорию │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │земель.                                              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│ 9 │124. Распределение квот добычи│Департамент АПК            │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │(вылова) водных биоресурсов      │Тюменской области        │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│                    │

│      │для организации любительского │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │и спортивного рыболовства.        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│10 │125. Распределение квот добычи│Департамент АПК            │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │(вылова) водных биоресурсов      │Тюменской области        │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│                    │

│      │для осуществления                          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │промышленного рыболовства.        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│11 │126. Распределение квот добычи│Департамент АПК            │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │(вылова) водных биоресурсов в │Тюменской области        │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│                    │

│      │целях обеспечения                          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │традиционного образа жизни и    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │осуществления традиционной        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │хозяйственной деятельности        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │коренных малочисленных                │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │народов.                                            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│12 │177. Предоставление субсидий    │Департамент АПК            │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │на животноводческую продукцию.│Тюменской области        │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│13 │178. Предоставление субсидий    │Департамент АПК            │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │на племенное животноводство.    │Тюменской области        │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│14 │179. Предоставление субсидий    │Департамент АПК            │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │на создание и развитие                │Тюменской области        │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│                    │

│      │материально-технической базы, │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │техническое и технологическое │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │оснащение и перевооружение в    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │животноводстве.                              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│15 │180. Предоставление субсидий    │Департамент АПК            │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │на приобретение                              │Тюменской области        │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│                    │

│      │технологического оборудования │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │для современных мини-ферм в      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │личных подсобных хозяйствах      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │граждан.                                            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│16 │181. Предоставление субсидий    │Департамент АПК            │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │на государственную поддержку    │Тюменской области        │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│                    │

│      │семеноводства.                                │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│17 │182. Предоставление субсидий    │Департамент АПК            │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │на средства химизации.                │Тюменской области        │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│18 │183. Предоставление субсидий    │Департамент АПК            │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │на заготовку, вывозку и              │Тюменской области        │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│                    │

│      │внесение органических                  │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │удобрений.                                        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│19 │184. Предоставление субсидий    │Департамент АПК            │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │на посев многолетних трав.        │Тюменской области        │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│20 │185. Предоставление субсидий    │Департамент АПК            │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │на техническое и                            │Тюменской области        │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│                    │

│      │технологическое оснащение и      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │перевооружение в                            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │агропромышленном комплексе        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │области.                                            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│21 │186. Предоставление субсидий    │Департамент АПК            │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │по страхованию рисков                  │Тюменской области        │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│                    │

│      │сельскохозяйственного                  │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │производства.                                  │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│22 │187. Предоставление субсидий    │Департамент АПК            │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │на возмещение части затрат        │Тюменской области        │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│                    │

│      │организаций агропромышленного │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │комплекса, осуществляющих          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │процессы интеграции.                    │                                         │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│23 │188. Субсидирование                      │Департамент АПК            │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │мероприятий по развитию              │Тюменской области        │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│                    │

│      │сельскохозяйственной                    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │потребительской кооперации.      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│24 │189. Предоставление субсидий    │Департамент АПК            │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │на кадровое обеспечение              │Тюменской области        │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│                    │

│      │агропромышленного комплекса      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │области.                                            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│25 │190. Предоставление субсидий    │Департамент АПК            │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │за освоение ранее не                    │Тюменской области        │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│                    │

│      │используемой пашни и (или)        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │залежных земель.                            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│26 │191. Предоставление субсидий    │Департамент АПК            │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │из средств федерального и          │Тюменской области        │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│                    │

│      │областного бюджета на                  │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │возмещение части затрат на        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │уплату процентов по кредитам, │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │полученным в российских              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │кредитных организациях, и          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │займам, полученным в                    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │сельскохозяйственных кредитных│                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │потребительских кооперативах. │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│27 │192. Предоставление субсидий    │Департамент АПК            │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │из средств федерального и          │Тюменской области        │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│                    │

│      │областного бюджета на                  │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │возмещение части затрат на        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │уплату процентов по кредитам, │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │полученным в российских              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │кредитных организациях, и          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │займам, в сельскохозяйственных│                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │кредитных потребительских          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │кооперативах гражданами,            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │ведущими личное подсобное          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │хозяйство, крестьянскими            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │(фермерскими) хозяйствами,        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │сельскохозяйственными                  │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │потребительскими                            │                                          │                    │                    │                   │                    │                    │

│      │кооперативами.                                │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│28 │193. Предоставление субсидий    │Департамент АПК            │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │из средств областного бюджета │Тюменской области        │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│                    │

│      │на возмещение части затрат на │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │уплату процентов по кредитам, │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │полученным в российских              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │кредитных организациях, и          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │займам, полученным в                    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │сельскохозяйственных кредитных│                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │потребительских кооперативах    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │сельскохозяйственными                  │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │товаропроизводителями (за          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │исключением граждан, ведущих    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │личное подсобное хозяйство),    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │крестьянскими (фермерскими)      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │хозяйствами,                                    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │сельскохозяйственными                  │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │потребительскими                            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │кооперативами, организациями    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │агропромышленного комплекса,    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │лизинговыми компаниями.              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│29 │198. Подготовка и заключение    │Департамент АПК            │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │договора пользования водными    │Тюменской области        │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│                    │

│      │биологическими ресурсами,          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │которые отнесены к объектам      │                                          │                    │                   │                    │                    │                    │

│      │рыболовства и общий допустимый│                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │улов которых не                              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │устанавливается.                            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│30 │228. Оказание государственной │Департамент АПК            │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │поддержки на развитие                  │Тюменской области        │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│                    │

│      │материально-технической базы в│                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │агропромышленном комплексе        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │Тюменской области в форме          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │предоставления субсидий.            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│31 │229. Предоставление средств      │Департамент АПК            │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │областного бюджета на                  │Тюменской области        │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│                    │

│      │государственную поддержку          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │сельскохозяйственного                  │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │производства в части развития │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │внутриобластной кооперации и    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │повышения                                          │                                         │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │конкурентоспособности                  │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │региональных производителей      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │сельскохозяйственной продукции│                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │в рамках программы                        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │"Сотрудничество".                          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│32 │142. Рассмотрение заявлений и │Департамент                    │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │принятие решений о                        │имущественных                │30.11.2010│30.03.2011│01.01.2013│01.07.2013│                    │

│      │предоставлении ранее                    │отношений Тюменской    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │сформированных земельных            │области                            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │участков, занятых зданиями,      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │строениями, сооружениями.          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│33 │143. Рассмотрение заявлений и │Департамент                    │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │принятие решений о                        │имущественных                │30.11.2010│30.03.2011│01.01.2013│01.07.2013│                    │

│      │предоставлении ранее не              │отношений Тюменской    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │сформированных земельных            │области                            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │участков, занятых зданиями,      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │строениями, сооружениями.          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│34 │144. Предоставление гражданам │Департамент                    │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │и юридическим лицам информации│имущественных                │30.11.2010│30.03.2011│01.01.2013│01.07.2013│                    │

│      │об объектах учета из реестра    │отношений Тюменской    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │государственного имущества        │области                            │                    │                    │                    │                    │                    │

│     │Тюменской области.                        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│35 │145. Переоформление прав на      │Департамент                    │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │земельные участки, ранее            │имущественных                │30.11.2010│30.03.2011│01.01.2013│01.07.2013│                    │

│      │предоставленные гражданам и      │отношений Тюменской    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │юридическим лицам.                        │области                            │                   │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│36 │146. Рассмотрение заявлений и │Департамент                    │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │принятие решений о                        │имущественных                │30.11.2010│30.03.2011│01.01.2013│01.07.2013│                    │

│      │предоставлении земельных            │отношений Тюменской    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │участков для строительства с    │области                            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │предварительным согласованием │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │места размещения объекта.          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│37 │149. Рассмотрение заявлений и │Департамент                    │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │принятие решений о                        │имущественных                │01.04.2011│30.03.2011│01.01.2013│01.07.2013│                    │

│      │предоставлении земельных            │отношений Тюменской    │                    │                   │                    │                    │                    │

│      │участков для индивидуального    │области                            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │жилищного строительства на        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │торгах.                                              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│38 │151. Выдача квалификационных    │Департамент                    │        до        │        до        │                    │                    │                    │

│      │аттестатов кадастровых                │имущественных                │30.11.2010│30.03.2011│                    │                    │                    │

│      │инженеров лицам, прошедшим        │отношений Тюменской    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │аттестацию на соответствие        │области                            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │квалификационным требованиям, │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │предъявляемым к кадастровым      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │инженерам.                                        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│39 │152. Перевод земельных                │Департамент                    │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │участков из одной категории в │имущественных                │30.11.2010│30.03.2011│01.01.2013│01.07.2013│                    │

│      │другую.                                              │отношений Тюменской    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │области                            │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│40 │153. Рассмотрение заявлений и │Департамент                    │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │принятие решений о                        │имущественных                │30.11.2010│30.03.2011│01.01.2013│01.07.2013│                    │

│      │формировании земельных                │отношений Тюменской    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │участков, на которых                    │области                            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │расположены многоквартирные      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │дома.                                                  │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│41 │136. Оказание государственной │Департамент                    │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │поддержки инвестиционной            │инвестиционной              │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│                    │

│      │деятельности в Тюменской            │политики и                      │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │области.                                            │государственной            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │поддержки                        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │предпринимательства    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │Тюменской области        │                    │                    │                    │                   │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│42 │137. Оказание государственной │Департамент                    │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │поддержки промышленным                │инвестиционной              │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│                    │

│      │предприятиям Тюменской                │политики и                      │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │области.                                            │государственной            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │поддержки                        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │предпринимательства    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│43 │138. Оказание государственной │Департамент                    │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │поддержки субъектам малого и    │инвестиционной              │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│                    │

│     │среднего предпринимательства в│политики и                      │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │Тюменской области.                        │государственной            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │поддержки                        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │предпринимательства    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│44 │139. Возмещение из областного │Департамент                    │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │бюджета части стоимости              │инвестиционной              │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│                    │

│      │заказанного и оплаченного          │политики и                      │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │оборудования и других                  │государственной            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │материальных ресурсов.                │поддержки                        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │предпринимательства    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│45 │195. Предоставление субсидий    │Департамент                    │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │субъектам туристской индустрии│инвестиционной              │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│                    │

│      │Тюменской области.                        │политики и                      │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │государственной            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │поддержки                        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │предпринимательства    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│46 │194. Оказание государственной │Департамент                    │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │поддержки средств массовой        │информационной              │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │информации в форме                        │политики Тюменской      │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │предоставления субсидии.            │области                            │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│47 │203. Аккредитация журналистов │Департамент                    │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │СМИ при Правительстве области.│информационной              │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │                                                            │политики Тюменской      │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │области                            │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│48 │204. Предоставление из                │Департамент                    │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │областного бюджета субсидий      │информационной              │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │издательствам и издающим            │политики Тюменской      │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │организациям.                                  │области                            │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│49 │154. Предоставление выписок из│Департамент лесного    │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │государственного лесного            │комплекса Тюменской    │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│                    │

│      │реестра.                                            │области                            │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│50 │155. Предоставление лесных        │Департамент лесного    │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │участков, находящихся в              │комплекса Тюменской    │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│                    │

│      │собственности Российской            │области                            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │Федерации, Тюменской области, │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │в постоянное (бессрочное)          │                                          │                    │                    │                   │                    │                    │

│      │пользование, аренду,                    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │безвозмездное срочное                  │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │пользование, а также                    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │заключение договоров купли-      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │продажи лесных насаждений,        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │аренды, безвозмездного                │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │срочного пользования.                  │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│51 │156. Выдача разрешения на          │Департамент лесного    │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │выполнение работ по                      │комплекса Тюменской    │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│                    │

│      │геологическому изучению недр    │области                            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │на землях лесного фонда без      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│     │предоставления лесного                │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │участка, если выполнение таких│                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │работ не влечет за собой           │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │проведение рубок лесных              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │насаждений, строительство          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │объектов капитального                  │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │строительства.                                │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│(в ред. распоряжения Правительства Тюменской области от 28.05.2012 N 968-рп)                                                                      │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│52 │157. Проведение                              │Департамент лесного    │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │государственных экспертиз          │комплекса Тюменской    │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│                   │

│      │проектов освоения лесов.            │области                            │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│53 │159. Рассмотрение в                      │Департамент лесного    │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │установленном порядке                 │комплекса Тюменской    │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│                    │

│      │материалов о переводе земель    │области                            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │лесного фонда в земли иных        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │(других) категорий, а также      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │обеспечение выбора участка        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │земель лесного фонда и                │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │формирование необходимой            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │документации для перевода          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │земель лесного фонда в земли    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │иных (других) категорий.            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│54 │29. Предоставление по                  │Департамент                    │        до        │        до        │        до        │                    │                    │

│      │результатам аукциона права на │недропользования и      │22.03.2011│22.03.2011│01.01.2013│                    │                    │

│      │геологическое изучение,              │экологии Тюменской      │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │разведку и добычу участков        │области                            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │недр, содержащих                            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │общераспространенные полезные │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │ископаемые, или участков недр │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │местного значения.                        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│55 │30. Предоставление без                │Департамент                    │        до        │        до        │        до        │                    │                    │

│      │аукциона права пользования        │недропользования и      │22.03.2011│22.03.2011│01.01.2013│                    │                    │

│      │участками недр, содержащих        │экологии Тюменской      │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │общераспространенные полезные │области                            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │ископаемые, или участками недр│                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │местного значения.                        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│56 │32. Утверждение нормативов        │Департамент                    │        до        │        до        │        до        │                    │                    │

│      │потерь общераспространенных      │недропользования и      │22.03.2011│22.03.2011│01.01.2013│                    │                    │

│      │полезных ископаемых при              │экологии Тюменской      │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │добыче, технологически                │области                            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │связанных с принятой схемой и │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │технологией разработки                │                                          │                    │                   │                    │                    │                    │

│      │месторождения.                                │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│57 │33. Предоставление                        │Департамент                    │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │геологической информации,          │недропользования и      │22.03.2011│22.03.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │полученной за счет средств        │экологии Тюменской      │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │бюджета Тюменской области и      │области                            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │содержащейся в территориальном│                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │фонде геологической информации│                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │Тюменской области.                        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│58 │36. Государственная экспертиза│Департамент                    │        до        │        до        │        до        │                    │                    │

│      │запасов полезных ископаемых,    │недропользования и      │22.03.2011│22.03.2011│01.01.2013│                    │                    │

│      │геологической, экономической и│экологии Тюменской      │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │экологической информации о        │области                            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │предоставляемых в пользование │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │участках недр в части                  │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │общераспространенных полезных │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │ископаемых.                                      │                                         │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│59 │37. Согласование расчета            │Департамент                    │        до        │        до        │        до        │                    │                    │

│      │вероятного вреда, который          │недропользования и      │22.03.2011│22.03.2011│01.01.2013│                    │                    │

│      │может быть причинен жизни,        │экологии Тюменской      │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │здоровью физических лиц,            │области                            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │имуществу физических и                │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │юридических лиц на территории │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │Тюменской области в результате│                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │аварии гидротехнического            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │сооружения.                                      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│60 │44. Предоставление водных          │Департамент                    │        до        │        до        │        до        │                    │                    │

│      │объектов или их частей,              │недропользования и      │22.03.2011│22.03.2011│01.01.2013│                    │                    │

│      │находящихся в федеральной          │экологии Тюменской      │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │собственности и расположенных │области                            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │на территории Тюменской              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │области, в пользование на          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │основании договоров                      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │водопользования или решений о │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │предоставлении водных объектов│                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │в пользование (за исключением │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │объектов, предназначенных для │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │обеспечения обороны страны и    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │безопасности государства).        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│61 │42. Организация и проведение    │Департамент                    │        до        │        до        │        до        │                    │                    │

│      │государственной экологической │недропользования          │15.02.2011│15.02.2011│01.01.2013│                    │                    │

│      │экспертизы объектов                      │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │регионального уровня.                  │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│62 │43. Выдача разрешений на            │Департамент                    │        до        │        до        │        до        │                    │                    │

│      │выброс вредных (загрязняющих) │недропользования          │15.02.2011│15.02.2011│01.01.2013│                    │                    │

│      │веществ в атмосферный воздух    │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │стационарными источниками,        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │находящимися на объектах            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │хозяйственной и иной                   │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │деятельности, не подлежащих      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │федеральному государственному │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │экологическому контролю.            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│63 │173. Проведение аттестации        │Департамент                    │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │педагогических работников          │образования и науки    │24.02.2011│01.03.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │образовательных организаций,    │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │находящихся в ведении                  │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │Тюменской области, и                    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │муниципальных образовательных │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │организаций.                                    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│64 │205. Предоставление информации│Департамент                    │        до        │       до        │        до        │        до        │        до        │

│      │из баз данных Тюменской              │образования и науки    │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │области об участниках единого │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │государственного экзамена и о │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │результатах единого                      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │государственного экзамена.        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│65 │226. Подтверждение документов │Департамент                    │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │государственного образца об      │образования и науки    │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │образовании, об ученых                │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │степенях и ученых званиях.        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│66 │14. Присвоение спортивных          │Департамент по спорту│        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │разрядов (кандидат в мастера    │и молодежной политике│01.03.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │спорта и I спортивный разряд) │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │в порядке, установленном            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │Положением о Единой                      │                                          │                   │                    │                    │                    │                    │

│      │всероссийской спортивной            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │классификации.                                │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│67 │15. Реализация меры социальной│Департамент по спорту│        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │поддержки, осуществляемой в      │и молодежной политике│01.03.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │форме денежного содержания        │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │спортсменов, которые входят в │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │основные составы сборных            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │команд Российской Федерации.    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│68 │16. Реализация меры социальной│Департамент по спорту│        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │поддержки, осуществляемой в      │и молодежной политике│01.03.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │формах: а) денежного                    │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                   │

│      │содержания постоянно                    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │проживающим в Тюменской              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │области спортсменам -                  │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │чемпионам или призерам                │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │Олимпийских, Паралимпийских      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │или Сурдлимпийских игр; б)        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │надбавки к пенсии неработающим│                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │пенсионерам - чемпионам и          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │призерам чемпионатов мира или │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │Европы, чемпионам и призерам    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │чемпионатов СССР или                    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │Российской Федерации по              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │олимпийским видам спорта,          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │постоянно проживающим в              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │Тюменской области и получающим│                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │пенсию в соответствии с              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │Федеральными законами "О            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │трудовых пенсиях в Российской │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │Федерации" или "О                          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │государственном пенсионном        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │обеспечении в Российской            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │Федерации".                                      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│69 │17. Поощрение спортсменов,        │Департамент по спорту│        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │достигших высоких спортивных    │и молодежной политике│01.03.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │результатов, и их тренеров на │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │основании письменного                  │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │ходатайства региональной            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │спортивной федерации по видам │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │спорта.                                              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│70 │18. Осуществление                          │Департамент по спорту│        до       │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │государственной аккредитации    │и молодежной политике│01.03.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │региональных спортивных              │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │федераций в соответствии с        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │действующим законодательством.│                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│71 │196. Государственная поддержка│Департамент по спорту│        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │региональным спортивным              │и молодежной политике│01.03.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │федерациям в форме субсидии на│Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │финансовое обеспечение грантов│                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │Губернатора области в сфере      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │физической культуры и спорта. │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│72 │197. Государственная поддержка│Департамент по спорту│        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │молодежным и детским                    │и молодежной политике│01.03.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │объединениям в форме субсидии │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │на финансовое обеспечение          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │грантов Губернатора области в │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │сфере молодежной политики.        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│73 │Исключен. - Распоряжение Правительства Тюменской области от 20.06.2012 N 1192-рп                                                      │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│74 │93. Назначение и выплата            │Департамент                    │      2009      │        до        │        до        │       до        │        до        │

│      │регионального материнского        │социального развития │                    │01.01.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │(семейного) капитала.                  │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│(в ред. распоряжения Правительства Тюменской области от 20.06.2012 N 1192-рп)                                                                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│75 │94. Назначение ежемесячной        │Департамент                    │      2009      │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │компенсационной выплаты              │социального развития │                    │01.01.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │нетрудоустроенным женщинам,      │Тюменской области       │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │имеющим детей в возрасте до 3 │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │лет, уволенным в связи с            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │ликвидацией организации.            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│76 │104. Назначение и выплата          │Департамент                    │      2009      │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │ежегодной денежной выплаты        │социального развития │                    │01.01.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │гражданам, награжденным              │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │нагрудным знаком "Почетный        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │донор России" или нагрудным      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │знаком "Почетный донор СССР". │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│77 │105. Назначение и выплата          │Департамент                    │      2009      │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │государственного                            │социального развития │                    │01.01.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │единовременного пособия и          │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │ежемесячных денежных                    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │компенсаций гражданам при          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │возникновении у них                      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │поствакцинальных осложнений.    │                                         │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│78 │106. Выдача удостоверения          │Департамент                    │      2009      │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │(справки) гражданам,                    │социального развития │                    │01.01.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │подвергшимся воздействию            │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │радиации.                                          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│79 │107. Обеспечение детей                │Департамент                    │      2009      │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │путевками в санаторно-                │социального развития │                    │01.01.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │курортные и оздоровительные      │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │организации за счет средств      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │областного бюджета или на          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │условиях софинансирования          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │стоимости путевки из средств    │                                          │                    │                    │                   │                    │                    │

│      │областного бюджета и средств    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │родителей (законных                      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │представителей).                            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│80 │108. Оказание содействия            │Департамент                    │      2009      │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │гражданам по устройству детей-│социального развития │                    │01.01.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │сирот и детей, оставшихся без │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │попечения родителей, на              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │воспитание в семьи.                      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│81 │109. Выбор (смена) способа        │Департамент                    │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │выплаты сумм мер социальной      │социального развития │01.01.2011│01.01.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │поддержки, оказания социальной│Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │помощи.                                              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│82 │110. Возмещение расходов на      │Департамент                    │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │оплату единовременной                  │социального развития │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │установки квартирного                  │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │проводного телефона                      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │реабилитированным лицам и          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │инвалидам 1 и 2 групп.                │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│83 │111. Возмещение расходов на      │Департамент                    │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │оказание услуг по погребению    │социального развития │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │умерших реабилитированных лиц.│Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│84 │112. Возмещение расходов на      │Департамент                    │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │оплату проезда междугородным    │социального развития │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │транспортом реабилитированных │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │лиц.                                                    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│85 │113. Назначение денежных            │Департамент                    │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │компенсаций гражданам,                │социального развития │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │подвергшимся воздействию            │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │радиации.                                          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│86 │114. Назначение                              │Департамент                    │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │компенсационных выплат в связи│социального развития │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │с расходами по оплате жилых      │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │помещений, коммунальных и          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │других видов услуг членам          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │семей погибших (умерших)            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │военнослужащих и сотрудников    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │некоторых федеральных органов │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │исполнительной власти.                │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│87 │115. Назначение выплаты на        │Департамент                    │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │проведение ремонта                        │социального развития │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │индивидуальных жилых домов,      │Тюменской области        │                    │                    │                   │                    │                    │

│      │принадлежащих членам семей        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │военнослужащих, потерявших        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │кормильца.                                        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│88 │116. Выдача направления на        │Департамент                    │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │медико-социальную экспертизу    │социального развития │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │органом социальной защиты          │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │населения.                                        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│89 │214. Оказание государственной │Департамент                    │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │социальной помощи в виде            │социального развития │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │социальных услуг по                      │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │предоставлению санаторно-          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │курортного лечения и                    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │бесплатного проезда на                │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │междугороднем транспорте к        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │месту лечения и обратно.            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│90 │215. Обеспечение инвалидов        │Департамент                    │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │техническими средствами              │социального развития │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │реабилитации из средств              │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │федерального бюджета.                  │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│91 │216. Обеспечение отдельных        │Департамент                    │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │категорий граждан протезно-      │социального развития │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │ортопедическими изделиями из    │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │средств федерального бюджета. │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│92 │217. Предоставление социально-│Департамент                    │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │медицинской помощи детям от 0 │социального развития │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │до 3 лет с нарушениями                │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │развития в отделении дневного │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│     │пребывания.                                      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│93 │218. Обеспечение детей,              │Департамент                    │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │имеющих хронические                      │социального развития │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │заболевания (приводящие к          │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │инвалидности), путевками в        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │специализированные                        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │реабилитационные центры              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │Тюменской области.                        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│94 │219. Назначение и выплата          │Департамент                    │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │единовременного пособия              │социального развития │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │беременной жене                              │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │военнослужащего, проходящего    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │военную службу по призыву.        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│95 │220. Назначение и выплата          │Департамент                    │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │ежемесячного пособия на              │социального развития │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │ребенка военнослужащего,            │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │проходящего военную службу по │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │призыву.                                            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│96 │221. Назначение пособия на        │Департамент                    │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │проведение летнего                        │социального развития │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │оздоровительного отдыха детей │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │отдельных категорий                      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │военнослужащих и сотрудников    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │некоторых федеральных органов │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │исполнительной власти,                │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │погибших (умерших), пропавших │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │без вести, ставших инвалидами │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │в связи с выполнением задач в │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │условиях вооруженного                  │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │конфликта немеждународного        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │характера в Чеченской                  │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │Республике и на                              │                                          │                    │                   │                    │                    │                    │

│      │непосредственно прилегающих к │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │ней территориях Северного          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │Кавказа, отнесенных к зоне        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │вооруженного конфликта, а          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │также в связи с выполнением      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │задач в ходе                                    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │контртеррористических операций│                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │на территории Северо-                  │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │Кавказского региона,                    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │пенсионное обеспечение которых│                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │осуществляется Пенсионным          │                                          │                    │                    │                    │                   │                    │

│      │фондом Российской Федерации.    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│97 │223. Единовременная                      │Департамент                    │      2009      │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │материальная помощь к                  │социального развития │                    │01.01.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │праздничным датам Ханты-            │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │Мансийского автономного округа│                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │- Югры.                                              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│98 │224. Обеспечение отдельных        │Департамент                    │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │категорий граждан ЯНАО                │социального развития │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │оздоровительными путевками в    │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │социально-оздоровительный          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │центр.                                                │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│99 │225. Осуществление                        │Департамент                    │      2009      │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │единовременных выплат                  │социального развития │                    │01.01.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │отдельным категориям граждан в│Тюменской области        │                   │                    │                    │                    │                    │

│      │соответствии с нормативно-        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │правовым актом Ямало-Ненецкого│                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │автономного округа.                      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│100│227. Обеспечение отдельных        │Департамент                    │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │категорий граждан ХМАО                │социального развития │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │реабилитационными путевками в │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │центр восстановительной              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │реабилитации.                                  │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│101│Исключен. - Распоряжение Правительства Тюменской области от 20.06.2012 N 1192-рп                                                      │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│102│207. Установление тарифов на    │Департамент тарифной │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │товары и услуги организаций      │и ценовой политики      │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │коммунального комплекса в          │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │пределах предоставленных            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │полномочий.                                      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│103│Рассмотрение расчетных                │Департамент тарифной │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │материалов по экономическому    │и ценовой политики      │01.07.2012│01.07.2012│01.01.2013│01.07.2013│                    │

│      │обоснованию цен (тарифов),        │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │наценок, надбавок к ценам          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │(тарифам), предельных индексов│                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │изменения тарифов (платы),        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │предельных коэффициентов            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │изменения цен (тарифов) на        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │отдельные виды продукции,          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │товаров и услуг, подлежащих      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │государственному регулированию│                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │или согласованию органами          │                                          │                    │                   │                    │                    │                    │

│      │исполнительной власти                  │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │Тюменской области                          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│(п. 103 в ред. распоряжения Правительства Тюменской области от 23.04.2012 N 675-рп)                                                        │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│104│209. Установление нормативов    │Департамент тарифной │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │потребления коммунальных услуг│и ценовой политики      │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │(за исключением нормативов        │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │потребления услуг по                    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │электроснабжению и                        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │газоснабжению) в порядке,          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │установленном Правительством    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │Российской Федерации.                  │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│105│28. Проведение государственной│Департамент труда и    │01.10.2009│01.10.2009│        до        │        до        │        до        │

│      │экспертизы условий труда в        │занятости населения    │                    │                    │01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │Тюменской области.                        │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│106│212. Содействие в                          │Департамент труда и    │        до        │        до        │        до        │                    │                    │

│      │урегулировании коллективных      │занятости населения    │01.12.2010│01.04.2012│01.01.2013│                    │                    │

│      │трудовых споров на территории │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │Тюменской области.                        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│107│175. Исполнение                              │Департамент финансов │        до        │        до        │                    │                    │                    │

│      │государственной функции по        │Тюменской области        │01.04.2011│01.04.2011│                    │                    │                    │

│      │обеспечению предоставления        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │государственных гарантий.          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│108│176. Исполнение                              │Департамент финансов │        до        │        до        │                    │                    │                    │

│      │государственной функции по        │Тюменской области        │01.04.2011│01.04.2011│                    │                    │                    │

│      │обеспечению предоставления        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │бюджетных кредитов.                      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│109│174. Предоставление                      │Комитет по делам          │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │государственной поддержки          │национальностей            │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │национально-культурным                │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │автономиям, иным общественным │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │объединениям, религиозным          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │организациям.                                  │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│110│47. Выдача задания на                  │Комитет по охране        │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │проведение работ по сохранению│объектов историко-      │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │объекта культурного наследия. │культурного наследия │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│111│48. Выдача разрешения на            │Комитет по охране        │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │проведение работ по сохранению│объектов историко-      │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │объекта культурного наследия. │культурного наследия │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│112│49. Оформление охранного            │Комитет по охране        │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │обязательства пользователя        │объектов историко-      │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │объектом культурного наследия │культурного наследия │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │(собственника объекта                  │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │культурного наследия).                │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│113│50. Согласование работ по          │Комитет по охране        │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │изготовлению и установке            │объектов историко-      │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │информационных надписей и          │культурного наследия │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │обозначений на объекты                │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │культурного наследия                    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │регионального значения.              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│114│51. Согласование проектной        │Комитет по охране        │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │документации на проведение        │объектов историко-      │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │работ по сохранению объекта      │культурного наследия │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │культурного наследия.                  │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│115│52. Организация проведения        │Комитет по охране        │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │государственной историко-          │объектов историко-      │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │культурной экспертизы.                │культурного наследия │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│116│54. Выдача письменных                  │Комитет по охране        │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │разрешений о возобновлении        │объектов историко-      │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │приостановленных земляных,        │культурного наследия │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │строительных, мелиоративных,    │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │хозяйственных и иных работ.      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│117│55. Приемка работ по                    │Комитет по охране        │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │сохранению объекта культурного│объектов историко-      │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │наследия.                                          │культурного наследия │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│118│202. Предоставление субсидий    │Комитет по инновациям│        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │субъектам государственной          │Тюменской области        │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│     │поддержки в сфере научной,        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │научно-технической и                    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │инновационной деятельности.      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│119│Исключен. - Распоряжение Правительства Тюменской области от 09.06.2012 N 1130-рп                                                      │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│120│141. Предоставление                      │Управление                      │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │управлением ветеринарии              │ветеринарии Тюменской│11.02.2011│31.03.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │Тюменской области                          │области                            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │государственной услуги по          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │регистрации специалистов в        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │области ветеринарии,                    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │занимающихся                                    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │предпринимательской                      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │деятельностью.                                │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│121│9. Проведение государственного│Управление                      │        до        │        до        │       до        │        до        │        до        │

│      │технического осмотра                    │гостехнадзора                │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │тракторов, самоходных дорожно-│Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │строительных и иных машин и      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │прицепов к ним,                              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │зарегистрированных органами      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │государственного надзора за      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │техническим состоянием                │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │самоходных машин и других          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │видов техники в Тюменской          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │области.                                            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│122│10. Регистрация залога                │Управление                      │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│     │тракторов, самоходных дорожно-│гостехнадзора                │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │строительных машин, иных машин│Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │и прицепов к ним,                          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │регистрируемых органами              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │государственного надзора за      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │техническим состоянием                │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │самоходных машин и других          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │видов техники в Тюменской          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │области.                                            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│123│11. Регистрация тракторов,        │Управление                      │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │самоходных дорожно-                      │гостехнадзора                │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │строительных и иных машин и      │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │прицепов к ним в Тюменской        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │области.                                            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│124│12. Прием экзаменов на право    │Управление                      │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │управления самоходными                │гостехнадзора                │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │машинами и выдача                          │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │удостоверений тракториста-        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │машиниста (тракториста).            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│125│13. Выдача учебным учреждениям│Управление                      │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │обязательных свидетельств о      │гостехнадзора                │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │соответствии требованиям            │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │оборудования и оснащенности      │                                          │                    │                    │                   │                    │                    │

│      │образовательного процесса для │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │рассмотрения вопроса                    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │соответствующими органами об    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │аккредитации и выдаче                  │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │указанным учреждениям лицензий│                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │на право подготовки                      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │трактористов и машинистов          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │самоходных машин.                          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│126│167. Внесение исправлений и      │Управление ЗАГС            │        до        │        до        │                    │                    │                    │

│      │(или) изменений в записи актов│Тюменской области        │01.03.2011│01.03.2011│                    │                    │                    │

│      │гражданского состояния.              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│(п. 126 в ред. распоряжения Правительства Тюменской области от 28.05.2012 N 974-рп)                                                        │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│127│168. Выдача повторных                  │Управление ЗАГС            │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │свидетельств (справок),              │Тюменской области        │01.03.2011│01.03.2011│01.01.2013│01.07.2013│                    │

│      │подтверждающих факт                      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │государственной регистрации      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │акта гражданского состояния.    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│(п. 127 в ред. распоряжения Правительства Тюменской области от 28.05.2012 N 974-рп)                                                        │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│128│170. Истребование личных            │Управление ЗАГС            │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │документов.                                      │Тюменской области        │01.03.2011│01.03.2011│01.01.2013│01.07.2013│                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│129│171. Проставление апостиля на │Управление ЗАГС            │        до        │        до        │                    │                    │                    │

│      │официальных документах,              │Тюменской области        │01.03.2011│01.03.2011│                    │                    │                    │

│      │подлежащих вывозу за границу. │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│130│20. Лицензирование заготовки, │Управление                      │      2009      │      2009      │        до        │        до        │        до        │

│      │переработки и реализации лома │лицензирования и          │                    │                    │01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │черных металлов.                            │регулирования                │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │потребительского          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │рынка Тюменской            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │области                            │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│131│21. Лицензирование заготовки, │Управление                      │      2009      │      2009      │        до        │        до        │        до        │

│      │переработки и реализации лома │лицензирования и          │                    │                    │01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │цветных металлов.                          │регулирования                │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │потребительского          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │рынка Тюменской            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │области                            │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│132│22. Лицензирование розничной    │Управление                      │      2009      │      2009      │        до        │        до        │        до        │

│     │продажи алкогольной продукции.│лицензирования и          │                    │                    │01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │                                                            │регулирования                │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │потребительского          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │рынка Тюменской            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │области                            │                   │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│133│23. Сбор и регистрация                │Управление                      │      2009      │      2009      │        до        │        до        │        до        │

│      │деклараций, подаваемых                │лицензирования и          │                    │                    │01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │лицензиатами, осуществляющими │регулирования                │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │розничную продажу алкогольной │потребительского          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │продукции.                                        │рынка Тюменской            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │области                            │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│134│24. Выдача разрешений на            │Управление                     │      2009      │      2009      │        до        │        до        │        до        │

│      │проведение региональных              │лицензирования и          │                    │                    │01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │лотерей в Тюменской области.    │регулирования                │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │потребительского          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │рынка Тюменской            │                    │                    │                    │                    │                   │

│      │                                                            │области                            │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│135│25. Рассмотрение уведомлений о│Управление                      │      2009      │      2009      │        до        │        до        │        до        │

│      │проведении региональных              │лицензирования и          │                    │                    │01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │стимулирующих лотерей.                │регулирования                │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │потребительского          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │рынка Тюменской            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │области                            │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│136│26. Выдача и внесение                  │Управление                      │      2009      │      2009      │        до        │        до        │        до        │

│      │изменений в свидетельства о      │лицензирования и          │                    │                    │01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│     │регистрации центров                      │регулирования                │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │технического обслуживания          │потребительского          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │контрольно-кассовой техники.    │рынка Тюменской            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │области                            │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│137│211. Предоставление                      │Управление                      │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │информации, содержащейся в        │лицензирования и          │01.06.2011│01.06.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │торговом реестре Тюменской        │регулирования                │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │области.                                            │потребительского          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │рынка Тюменской            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │области                            │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│138│118. Выдача разрешений на          │Управление по охране,│        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │использование объектов                │контролю и                     │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │животного мира, за исключением│регулированию                │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │объектов, находящихся на особо│использования                │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │охраняемых природных                    │объектов животного      │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │территориях федерального            │мира и среды их            │                    │                    │                    │                    │                   │

│      │значения, а также объектов        │обитания Тюменской      │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │животного мира, занесенных в    │области                            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │Красную книгу Российской            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │Федерации и Красную книгу          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │Тюменской области.                        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│(в ред. распоряжения Правительства Тюменской области от 20.06.2012 N 1164-рп)                                                                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│139│119. Выдача разрешений на          │Управление по охране,│        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │содержание и разведение              │контролю и                      │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │объектов животного мира в          │регулированию                │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │полувольных условиях и                │использования                │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │искусственно созданной среде    │объектов животного      │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │обитания (за исключением            │мира и среды их            │                    │                   │                    │                    │                    │

│      │объектов животного мира,            │обитания Тюменской      │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │занесенных в Красную книгу        │области                            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │Российской Федерации), за          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │исключением разрешений на          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │содержание и разведение              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │объектов животного мира в          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │полувольных условиях и                │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │искусственно созданной среде    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │обитания, находящихся на особо│                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │охраняемых природных                    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │территориях федерального            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │значения.                                          │                                          │                    │                    │                    │                    │                   │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│140│120. Проведение конкурса на      │Управление по охране,│        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │право заключения договора о      │контролю и                      │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │предоставлении                               │регулированию                │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │рыбопромыслового участка для    │использования                │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │организации любительского и      │объектов животного      │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │спортивного рыболовства,            │мира и среды их            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │подготовка и заключение такого│обитания Тюменской      │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │договора.                                          │области                            │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│141│121. Выдача и аннулирование      │Управление по охране,│        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │охотничьих билетов в порядке, │контролю и                      │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │установленном уполномоченным    │регулированию                │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │федеральным органом                      │использования                │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │исполнительной власти.                │объектов животного      │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │мира и среды их            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │обитания Тюменской      │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │области                            │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│142│122. Заключение                              │Управление по охране,│        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │охотхозяйственных соглашений    │контролю и                      │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │(в том числе организация и        │регулированию                │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │проведение аукционов на право │использования                │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │заключения таких соглашений). │объектов животного      │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │мира и среды их            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │обитания Тюменской      │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │области                            │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│143│213. Предоставление выписок из│Управление по охране,│        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │Государственного                            │контролю и                      │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │охотхозяйственного реестра.      │регулированию                │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │использования                │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                           │объектов животного      │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │мира и среды их            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │обитания Тюменской      │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │области                            │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│144│6. Информирование о положении │ГАУ ТО Центры                │      2009      │      2009      │        до        │        до        │        до        │

│      │на рынке труда в Тюменской        │занятости населения, │                    │                    │01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │области.                                            │координацию,                  │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │регулирование и            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │контроль деятельности│                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │которых осуществляет │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │департамент труда и    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │занятости населения    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │ТО                                      │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│145│7. Организация ярмарок                │ГАУ ТО Центры                │        до        │                    │                    │                    │                    │

│      │вакансий и учебных рабочих        │занятости населения, │01.01.2011│                    │                    │                    │                    │

│      │мест.                                                  │координацию,                  │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │регулирование и            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │контроль деятельности│                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │которых осуществляет │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │департамент труда и    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │занятости населения    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│146│8. Организация                                │ГАУ ТО Центры                │      2009      │      2009      │        до        │        до        │       до        │

│      │профессиональной ориентации      │занятости населения, │                    │                    │01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │граждан в целях выбора сферы    │координацию,                  │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │деятельности (профессии),          │регулирование и            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │трудоустройства,                            │контроль деятельности│                    │                    │                    │                    │                    │

│      │профессионального обучения.      │которых осуществляет │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │департамент труда и    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │занятости населения    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │ТО                                      │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│147│9. Психологическая поддержка    │ГАУ ТО Центры                │      2009      │      2009      │        до        │        до        │        до        │

│      │безработных граждан.                    │занятости населения, │                    │                    │01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │                                                            │координацию,                  │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │регулирование и            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │контроль деятельности│                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │которых осуществляет │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │департамент труда и    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │занятости населения    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │ТО                                      │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│148│10. Профессиональная                    │ГАУ ТО Центры                │      2009      │      2009      │        до        │        до       │        до        │

│      │подготовка, переподготовка и    │занятости населения, │                    │                    │01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │повышение квалификации                │координацию,                  │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │безработных граждан, включая    │регулирование и            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │обучение в другой местности.    │контроль деятельности│                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │которых осуществляет │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │департамент труда и    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │занятости населения    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │ТО                                      │                    │                    │                    │                    │                    │

│(в ред. распоряжения Правительства Тюменской области от 16.04.2012 N 612-рп)                                                                      │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│149│14. Социальная адаптация            │ГАУ ТО Центры                │      2009      │      2009      │        до        │        до        │                    │

│      │безработных граждан на рынке    │занятости населения, │                    │                    │01.01.2013│01.07.2013│                    │

│      │труда.                                                │координацию,                  │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │регулирование и            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │контроль деятельности│                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │которых осуществляет │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │департамент труда и    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │занятости населения    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │ТО                                      │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│150│15. Содействие самозанятости    │ГАУ ТО Центры                │      2009      │      2009      │        до        │        до        │        до        │

│      │безработных граждан, включая    │занятости населения, │                    │                    │01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │оказание гражданам, признанным│координацию,                  │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │в установленном порядке              │регулирование и            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │безработными, и гражданам,        │контроль деятельности│                    │                    │                    │                    │                    │

│      │признанным в установленном        │которых осуществляет │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │порядке безработными и                │департамент труда и    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │прошедшим профессиональную        │занятости населения    │                    │                    │                   │                    │                    │

│      │подготовку, переподготовку и    │ТО                                      │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │повышение квалификации по          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│     │направлению органов службы        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │занятости, единовременной          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │финансовой помощи при их            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │государственной регистрации в │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │качестве юридического лица,      │                                          │                   │                    │                    │                    │                    │

│      │индивидуального                              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │предпринимателя либо                    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │крестьянского (фермерского)      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │хозяйства, а также                        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │единовременной финансовой          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │помощи на подготовку                    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │документов для соответствующей│                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │государственной регистрации.    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│(в ред. распоряжения Правительства Тюменской области от 16.04.2012 N 612-рп)                                                                      │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│151│16. Содействие безработным        │ГАУ ТО Центры                │      2009      │      2009      │        до        │        до        │        до        │

│      │гражданам в переезде и                │занятости населения, │                    │                    │01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │безработным гражданам и членам│координацию,                  │                    │                    │                    │                    │                   │

│      │их семей в переселении в            │регулирование и            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │другую местность для                    │контроль деятельности│                    │                    │                    │                    │                    │

│      │трудоустройства по направлению│которых осуществляет │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │органов службы занятости.          │департамент труда и    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │занятости населения    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │ТО                                      │                    │                    │                    │                    │                    │

│(в ред. распоряжения Правительства Тюменской области от 16.04.2012 N 612-рп)                                                                      │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│152│1. Присвоение квалификационных│ГАУ ТО, координацию, │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │категорий спортивных судей        │регулирование и            │01.03.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │("Спортивный судья первой          │контроль деятельности│                    │                    │                    │                    │                    │

│      │категории", "Спортивный судья │которых осуществляет │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │второй категории", "Спортивный│департамент по спорту│                    │                    │                    │                    │                    │

│      │судья третьей категории",          │и молодежной политике│                    │                    │                    │                    │                    │

│      │"Юный спортивный судья") в        │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │порядке, установленном                │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │Положением о спортивных              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │судьях.                                              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│153│2. Реабилитация лиц,                    │ГАУ ТО, координацию, │        до        │        до        │        до        │        до        │       до        │

│      │допускающих немедицинское          │регулирование и            │01.10.2011│01.10.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │употребление наркотических        │контроль деятельности│                    │                    │                    │                    │                    │

│      │средств.                                            │которых осуществляет │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │департамент по спорту│                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │и молодежной политике│                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │ТО                                      │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│154│3. Содействие в организации      │ГАУ ТО, координацию, │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │временной трудовой занятости    │регулирование и            │01.10.2011│01.10.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │несовершеннолетних и молодежи.│контроль деятельности│                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │которых осуществляет │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │департамент по спорту│                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │и молодежной политике│                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │ТО                                      │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│155│36. Организация предоставления│ГАУ ТО, координацию, │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │услуг дополнительного                  │регулирование и            │01.10.2011│01.10.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │образования детей.                        │контроль деятельности│                    │                   │                    │                    │                    │

│      │                                                            │которых осуществляет │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │департамент по спорту│                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │и молодежной политике│                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│156│44. Оказание комплексной            │ГАУ ТО, координацию, │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │имущественной,                                │регулирование и            │01.10.2011│01.10.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │организационно-технической,      │контроль деятельности│                    │                    │                    │                    │                    │

│      │информационно-консультационной│которых осуществляет │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │поддержки субъектам малого и    │департамент                    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │среднего предпринимательства    │инвестиционной              │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │(включая льготную аренду            │политики и                      │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │офисных помещений,                        │господдержки                  │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │предоставление в пользование    │предпринимательства    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │оргтехники, средств связи,        │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │доступа к правовым базам            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │данных, консультации по              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │правовым, бухгалтерским и          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │прочим вопросам).                          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│157│24. Государственная экспертиза│ГАУ, координацию,        │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │проектной документации и            │регулирование и            │01.10.2011│01.10.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │результатов инженерных                │контроль деятельности│                    │                    │                    │                    │                    │

│      │изысканий, выполняемых для        │которых осуществляет │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │подготовки такой проектной        │главное управление      │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │документации.                                  │строительства и            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │жилищно-коммунального│                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │хозяйства Тюменской    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │области                            │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│158│25. Выдача специального              │ГБУ, координацию,        │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │разрешения на движение по          │регулирование и            │01.10.2011│01.10.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │автомобильным дорогам                  │контроль деятельности│                    │                    │                    │                    │                    │

│      │регионального или                          │которых осуществляет │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │межмуниципального значения        │главное управление      │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │транспортного средства,              │строительства и            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │осуществляющего перевозки          │жилищно-коммунального│                    │                    │                    │                    │                    │

│      │опасных, тяжеловесных и (или) │хозяйства Тюменской    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │крупногабаритных грузов в          │области                            │                    │                    │                   │                    │                    │

│      │случаях, предусмотренных            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │законодательством Российской    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│     │Федерации.                                        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│159│26. Согласование                            │ГБУ, координацию,        │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │строительства, реконструкции, │регулирование и            │01.10.2011│01.10.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │капитального ремонта и ремонта│контроль деятельности│                    │                    │                    │                    │                    │

│      │объектов в местах размещения    │которых осуществляет │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │автомобильных дорог                      │главное управление      │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │регионального или                          │строительства и            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │межмуниципального значения, в │жилищно-коммунального│                    │                    │                    │                    │                    │

│      │том числе в границах полос        │хозяйства Тюменской    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │отвода и придорожных полос.      │области                            │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│160│51. Запись на обзорные,              │ГАУК, координацию,      │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │тематические и интерактивные    │регулирование и            │01.10.2011│01.10.2011│01.01.2013│01.07.2013│                    │

│      │экскурсии, проводимые                  │контроль деятельности│                    │                    │                    │                    │                    │

│      │государственными учреждениями │которых осуществляет │                    │                   │                    │                    │                    │

│      │культуры Тюменской области.      │департамент культуры │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│161│50. Предоставление информации │Государственное            │        до        │                    │                    │                    │                    │

│      │о проведении ярмарок, выставок│автономное учреждение│01.10.2011│                    │                    │                    │                    │

│      │народного творчества, ремесел │культуры Тюменской      │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │на территории Тюменской              │области "Центр              │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │области.                                            │прикладного                    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │творчества и ремесел"│                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│162│17. Организация                              │Государственные и        │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │информационного обеспечения      │муниципальные                │01.08.2010│01.03.2011│01.01.2013│01.07.2013│                    │

│      │граждан, органов                            │учреждения,                    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │государственной власти,              │координацию,                  │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │органов местного                            │регулирование и            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │самоуправления, организаций и │контроль деятельности│                    │                    │                    │                    │                    │

│      │общественных объединений на      │которых осуществляет │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │основе документов архивных        │управление по делам  │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │фондов Тюменской области.          │архивов ТО                      │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│163│28. Ветеринарно-санитарная        │Государственные            │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │экспертиза продукции животного│учреждения,                    │01.10.2011│01.10.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │происхождения и продукции          │подведомственные          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │растительного происхождения      │управлению                      │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │непромышленного изготовления. │ветеринарии Тюменской│                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │области                            │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│164│29. Выдача ветеринарных              │Государственные            │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │сопроводительных документов.    │учреждения,                    │01.10.2011│01.10.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │                                                            │подведомственные          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │управлению                      │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │ветеринарии Тюменской│                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │области                            │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│165│30. Проведение лабораторных      │Государственные            │        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │исследований в области                │учреждения,                    │01.10.2011│01.10.2011│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │ветеринарии.                                    │подведомственные          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │управлению                      │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │ветеринарии Тюменской│                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │области                            │                    │                    │                    │                    │                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│166│170.1. Восстановление записей │Управление ЗАГС            │        до        │        до        │                    │                    │                    │

│      │актов гражданского состояния. │Тюменской области        │01.06.2012│01.06.2012│                    │                    │                    │

│(п. 166 введен распоряжением Правительства Тюменской области от 28.05.2012 N 974-рп)                                                      │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│167│170.2. Аннулирование записей    │Управление ЗАГС            │        до        │        до        │                    │                    │                    │

│      │актов гражданского состояния. │Тюменской области        │01.06.2012│01.06.2012│                    │                    │                    │

│(п. 167 введен распоряжением Правительства Тюменской области от 28.05.2012 N 974-рп)                                                      │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация    пунктов      дана    в    соответствии    с    изменениями,    внесенными

распоряжением Правительства Тюменской области от 28.05.2012 N 974-рп.

│166│Установление цен (тарифов) в    │Департамент тарифной │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │сфере теплоснабжения в                │и ценовой политики      │01.07.2012│01.07.2012│01.01.2014│01.07.2014│                    │

│      │пределах предоставленных            │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │полномочий.                                      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│(п. 166 введен распоряжением Правительства Тюменской области от 23.04.2012 N 675-рп)                                                      │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│167│Утверждение нормативов                │Департамент тарифной │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │технологических потерь при        │и ценовой политики      │01.07.2012│01.07.2012│01.01.2014│01.07.2014│                    │

│      │передаче тепловой энергии,        │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │теплоносителя по тепловым          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │сетям, за исключением тепловых│                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │сетей, расположенных в                │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │поселениях, городских округах │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │с численностью населения            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │пятьсот тысяч человек и более.│                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│(п. 167 введен распоряжением Правительства Тюменской области от 23.04.2012 N 675-рп)                                                      │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│168│Утверждение нормативов                │Департамент тарифной │        до        │        до       │        до        │        до        │                    │

│      │удельного расхода топлива при │и ценовой политики      │01.07.2012│01.07.2012│01.01.2014│01.07.2014│                    │

│      │производстве тепловой энергии,│Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │за исключением тепловой              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │энергии, функционирующих в        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │режиме комбинированной                │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │выработки электрической и          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │тепловой энергии с                        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │установленной мощностью              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │производства электрической        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │энергии 25 мегаватт и более.    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│(п. 168 введен распоряжением Правительства Тюменской области от 23.04.2012 N 675-рп)                                                      │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│169│11. Осуществление социальных    │ГАУ ТО Центры                │        До        │                    │                    │                    │                    │

│      │выплат гражданам, признанным в│занятости населения, │01.12.2010│                    │                    │                    │                    │

│      │установленном порядке                  │координацию,                  │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │безработными.                                  │регулирование и            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │контроль деятельности│                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │которых осуществляет │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │департамент труда и    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │занятости населения    │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │                                                            │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│(п. 169 введен распоряжением Правительства Тюменской области от 20.06.2012 N 1196-рп)                                                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│170│27. Выдача заключений о              │Департамент труда и    │        До        │                    │                    │                    │                    │

│      │привлечении и об использовании│занятости населения    │01.12.2010│                    │                    │                    │                    │

│      │иностранных работников в            │Тюменской области        │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │соответствии с                                │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │законодательством о правовом    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │положении иностранных граждан │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │в Российской Федерации.              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│(п. 170 введен распоряжением Правительства Тюменской области от 20.06.2012 N 1196-рп)                                                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация      пунктов    дана    в    соответствии    с    изменениями,    внесенными

распоряжением Правительства Тюменской области от 20.06.2012 N 1196-рп.

│169│235. Предоставление                      │Департамент культуры │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │государственной поддержки в      │Тюменской области        │01.07.2012│01.07.2012│01.01.2013│01.07.2013│                    │

│      │форме субсидии на финансовое    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │обеспечение грантов                      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │Правительства Тюменской              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │области на осуществление            │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │театральных творческих                │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │проектов в Тюменской области. │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│(п. 169 введен распоряжением Правительства Тюменской области от 09.06.2012 N 1131-рп)                                                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│170│236. Предоставление                      │Департамент культуры │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │государственной поддержки в      │Тюменской области        │01.07.2012│01.07.2012│01.01.2013│01.07.2013│                    │

│      │форме субсидии на финансовое    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │обеспечение грантов                      │                                          │                    │                    │                    │                   │                    │

│      │Правительства Тюменской              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │области за достижения в              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │области театрального искусства│                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │в Тюменской области.                    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│(п. 170 введен распоряжением Правительства Тюменской области от 09.06.2012 N 1131-рп)                                                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│171│237. Проведение экспертизы        │Департамент культуры │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │изделий, изготавливаемых в        │Тюменской области        │01.07.2012│01.07.2012│01.01.2013│01.07.2013│                    │

│      │Тюменской области, на предмет │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │отнесения их к изделиям              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │народных художественных              │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │промыслов.                                        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│(п. 171 введен распоряжением Правительства Тюменской области от 09.06.2012 N 1131-рп)                                                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│172│п. 238. Оказание                            │Департамент лесного    │        до        │        до        │        до        │        до        │                    │

│      │государственной поддержки         │комплекса Тюменской    │01.04.2011│01.04.2011│01.01.2013│01.07.2013│        -          │

│      │предприятиям лесопромышленного│области                            │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │комплекса.                                        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│(п. 172 введен распоряжением Правительства Тюменской области от 09.06.2012 N 1117-рп)                                                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│173│239. Предоставление субсидий    │Комитет по инновациям│        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │на оказание государственной      │Тюменской области        │01.08.2012│01.08.2012│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │поддержки действующим                  │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │инновационным компаниям -          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │субсидия юридическим лицам -    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │субъектам малого и среднего      │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │предпринимательства Тюменской │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │области в целях возмещения        │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │затрат в связи с производством│                                          │                    │                   │                    │                    │                    │

│      │(реализацией) товаров,                │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │выполнением работ, оказанием    │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │услуг.                                                │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│(п. 173 введен распоряжением Правительства Тюменской области от 20.06.2012 N 1189-рп)                                                    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│174│240. Предоставление                      │Комитет по инновациям│        до        │        до        │        до        │        до        │        до        │

│      │государственной поддержки          │Тюменской области        │01.08.2012│01.08.2012│01.01.2013│01.07.2013│01.01.2014│

│      │начинающим малым инновационным│                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │компаниям - гранты на создание│                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │инновационной компании в форме│                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│      │субсидии.                                          │                                          │                    │                    │                    │                    │                    │

│(п. 174 введен распоряжением Правительства Тюменской области от 20.06.2012 N 1189-рп)                                                    │

└───┴──────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

- ЭТАПЫ ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ)

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

1 этап. Размещение информации об услуге (функции) в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)

2 этап. Размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде

3 этап. Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)

4 этап. Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции)

5 этап. Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено федеральным законом